## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena 12 1/4" con sarta rotatoria MLPWD |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:00 | 18:07 | 0 | 290 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena 12 1/4" con sarta rotatoria MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 08:07 |  |  |  |  | 487 | 8.12 | [9 empty] | 3
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:07 | 19:04 | 290 | 493 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 203 | 214 | 7 | 29 | 6
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:04 | 19:45 | 493 | 493 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:45 | 20:00 | 493 | 552 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 59 | 236 | 2 | 29.5 | 5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:00 | 21:00 | 552 | 698 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 9.82
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:00 | 22:00 | 698 | 903 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 205 | 205 | 7 | 29.29 | 7.18
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:00 | 23:00 | 903 | 1136 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" , 8 lingadas 9 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 5.5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:00 | 23:46 | 1136 | 1309 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 173 | 226 | 6 | 28.83 | 5.53
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:46 | 00:00 | 1309 | 1309 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23