## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-07 | 19:30 | 20:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-07 | 2024-06-08 | 20:10 | 00:00 | 0 | 62 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 03:50 |  |  |  |  | 230 | 3.83 | [9 empty] | 3