## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-08 | 20:10 | 02:56 | 0 | 320 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 06:46 |  |  |  |  | 406 | 6.77 | [9 empty] | 3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:56 | 03:00 | 320 | 349 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:00 | 03:21 | 349 | 525 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 176 | 503 | 6 | 29.33 | 2.37
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:21 | 03:33 | 525 | 554 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 7.32
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:33 | 04:30 | 554 | 554 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-08 | 2024-06-08 | 04:30 | 05:00 | 554 | 817 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (9 lingadas, 8 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 263 | 526 | 9 | 29.22 | 2.48
2024-06-08 | 2024-06-08 | 05:00 | 06:00 | 817 | 1256 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 439 | 439 | 15 | 29.27 | 2.42
2024-06-08 | 2024-06-08 | 06:00 | 06:03 | 1256 | 1285 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2.83
2024-06-08 | 2024-06-08 | 06:03 | 06:09 | 1285 | 1314 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 5.47
2024-06-08 | 2024-06-08 | 06:09 | 06:27 | 1314 | 1314 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 06:27 | 07:00 | 1314 | 1578 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (9 lingadas, 8 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 264 | 480 | 9 | 29.33 | 2.48
2024-06-08 | 2024-06-08 | 07:00 | 08:00 | 1578 | 2046 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 468 | 468 | 16 | 29.25 | 2.32
2024-06-08 | 2024-06-08 | 08:00 | 08:06 | 2046 | 2075 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 4.02
2024-06-08 | 2024-06-08 | 08:06 | 08:49 | 2075 | 2075 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-08 | 2024-06-08 | 08:49 | 09:00 | 2075 | 2134 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 59 | 322 | 2 | 29.5 | 3.52
2024-06-08 | 2024-06-08 | 09:00 | 10:00 | 2134 | 2661 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 527 | 527 | 18 | 29.28 | 2.18
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:00 | 11:00 | 2661 | 3158 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 497 | 497 | 17 | 29.24 | 2.03
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:00 | 11:03 | 3158 | 3187 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.58
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:03 | 11:41 | 3187 | 3187 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:41 | 12:00 | 3187 | 3363 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 176 | 556 | 6 | 29.33 | 2.13
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:00 | 13:00 | 3363 | 3831 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 468 | 468 | 16 | 29.25 | 2.13
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:00 | 13:10 | 3831 | 3919 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 88 | 528 | 3 | 29.33 | 2.03
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:10 | 14:00 | 3919 | 3978 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 59 | 71 | 2 | 29.5 | 6.62
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:00 | 14:20 | 3978 | 4007 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" c/rot y bbeo, 1 lingada y 1 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 29 | 87 | 1 | 29 | 13
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:20 | 14:57 | 4007 | 4007 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:57 | 15:00 | 4007 | 4007 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:00 | 16:00 | 4007 | 4011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:00 | 17:25 | 4011 | 4011 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en equipo |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:25 | 17:44 | 4011 | 4011 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,011.0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 19 | 0.17
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:44 | 18:00 | 4011 | 4012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:00 | 19:00 | 4012 | 4020 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:00 | 20:00 | 4020 | 4032 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:00 | 21:00 | 4032 | 4040 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:00 | 21:11 | 4040 | 4040 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:11 | 21:23 | 4040 | 4040 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,040.0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.17
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:23 | 21:40 | 4040 | 4043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:40 | 21:46 | 4043 | 4043 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:46 | 22:00 | 4043 | 4045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-06-08 | 2024-06-08 | 22:00 | 23:00 | 4045 | 4056 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:00 | 00:00 | 4056 | 4066 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10