## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:00 | 00:15 | 4066 | 4068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:15 | 00:18 | 4068 | 4068 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:18 | 00:22 | 4068 | 4069 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:22 | 00:30 | 4069 | 4069 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,069.0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.17
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:30 | 01:00 | 4069 | 4075 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 6 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 01:00 | 02:00 | 4075 | 4088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-06-09 | 2024-06-09 | 02:00 | 02:53 | 4088 | 4097 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 9 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 10.19
2024-06-09 | 2024-06-09 | 02:53 | 03:03 | 4097 | 4097 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-09 | 2024-06-09 | 03:03 | 03:08 | 4097 | 4098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 03:08 | 03:16 | 4098 | 4098 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.29) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,098.0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.29
2024-06-09 | 2024-06-09 | 03:16 | 04:00 | 4098 | 4105 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 7 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 9.55
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:00 | 05:00 | 4105 | 4116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:00 | 05:57 | 4116 | 4126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 10 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 10.53
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:57 | 06:01 | 4126 | 4126 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:01 | 06:04 | 4126 | 4127 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:04 | 06:15 | 4127 | 4127 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,127.0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.22
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:15 | 07:00 | 4127 | 4136 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 9 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:00 | 08:00 | 4136 | 4147 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:00 | 08:45 | 4147 | 4155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 8 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 10.67
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:45 | 11:46 | 4155 | 4155 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en generadores | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:01 |  |  |  |  | 181 | 3.02
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:46 | 12:00 | 4155 | 4127 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Conectado a Top Drive) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 9.82
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:00 | 12:21 | 4127 | 4069 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Conectado a Top Drive) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 58 | 166 | 2 | 29 | 5.95
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:21 | 14:19 | 4069 | 4069 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en generadores | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:19 | 14:34 | 4069 | 4127 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Conectado a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 2.35
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:34 | 14:52 | 4127 | 4155 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 28 | 93 | 1 | 28 | 5.75
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:52 | 15:00 | 4155 | 4155 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:00 | 15:08 | 4155 | 4156 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:08 | 15:22 | 4156 | 4156 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,156.0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.16
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:22 | 16:00 | 4156 | 4163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 7 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 11.05
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:00 | 17:00 | 4163 | 4177 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:00 | 17:31 | 4177 | 4183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 6 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 11.61
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:31 | 17:42 | 4183 | 4183 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:42 | 17:55 | 4183 | 4185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:55 | 18:08 | 4185 | 4185 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,185.0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.16
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:08 | 19:00 | 4185 | 4195 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 10 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 11.54
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:00 | 20:00 | 4195 | 4207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:00 | 20:37 | 4207 | 4214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 7 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 11.35
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:37 | 20:46 | 4214 | 4214 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:46 | 20:53 | 4214 | 4215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:53 | 21:04 | 4215 | 4215 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,215.0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.16
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:04 | 22:00 | 4215 | 4225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:56 | 10 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 10.71
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:00 | 23:00 | 4225 | 4237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 23:00 | 23:35 | 4237 | 4244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 7 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 23:35 | 23:38 | 4244 | 4244 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-09 | 2024-06-09 | 23:38 | 23:43 | 4244 | 4245 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 23:43 | 23:52 | 4245 | 4245 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,245.0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.16
2024-06-09 | 2024-06-10 | 23:52 | 00:00 | 4245 | 4248 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5