## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:00 | 01:00 | 4248 | 4259 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:00 | 02:00 | 4259 | 4271 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:00 | 02:19 | 4271 | 4273 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:19 | 02:27 | 4273 | 4273 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:27 | 02:29 | 4273 | 4274 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:29 | 02:37 | 4274 | 4274 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,274.0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.16
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:37 | 03:00 | 4274 | 4279 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 13.04
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:00 | 04:00 | 4279 | 4291 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:00 | 05:00 | 4291 | 4302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:00 | 05:07 | 4302 | 4303 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:07 | 05:11 | 4303 | 4303 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:11 | 05:14 | 4303 | 4303 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:14 | 05:21 | 4303 | 4303 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.19°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 4,303.0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.19
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:21 | 06:00 | 4303 | 4311 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 8 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 12.31
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:00 | 07:00 | 4311 | 4323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:00 | 07:49 | 4323 | 4331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:49 | 8 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 9.8
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:49 | 07:56 | 4331 | 4331 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:56 | 07:59 | 4331 | 4332 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:59 | 08:11 | 4332 | 4332 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.19°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,332.0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.19
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:11 | 09:00 | 4332 | 4343 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 11 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 13.47
2024-06-10 | 2024-06-10 | 09:00 | 10:00 | 4343 | 4355 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:00 | 10:28 | 4355 | 4360 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:28 | 10:37 | 4360 | 4360 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:37 | 10:48 | 4360 | 4361 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:48 | 11:06 | 4361 | 4361 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.19°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,361.0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 18 | 0.19
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:06 | 12:00 | 4361 | 4374 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 13 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 14.44
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:00 | 13:00 | 4374 | 4382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:00 | 13:39 | 4382 | 4390 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 8 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 12.31
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:39 | 13:52 | 4390 | 4390 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:52 | 13:58 | 4390 | 4391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:58 | 14:10 | 4391 | 4391 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.19°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,391.0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.19
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:10 | 15:00 | 4391 | 4398 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 7 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 8.4
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:00 | 16:00 | 4398 | 4403 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:00 | 17:00 | 4403 | 4409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:00 | 18:00 | 4409 | 4416 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:00 | 18:32 | 4416 | 4420 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 4 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 7.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:32 | 18:38 | 4420 | 4420 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:38 | 18:46 | 4420 | 4421 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:46 | 18:56 | 4421 | 4421 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Inc 0.19 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,421.0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.19
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:56 | 19:00 | 4421 | 4422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:00 | 20:00 | 4422 | 4428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:00 | 21:00 | 4428 | 4434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:00 | 22:00 | 4434 | 4442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:00 | 23:00 | 4442 | 4449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:00 | 23:06 | 4449 | 4450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:06 | 23:09 | 4450 | 4450 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:09 | 23:14 | 4450 | 4450 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:14 | 23:22 | 4450 | 4451 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:22 | 23:29 | 4451 | 4451 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0.19) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 4,451.0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.19
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:29 | 00:00 | 4451 | 4455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 4 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 7.74