## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:00 | 01:00 | 4455 | 4464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:00 | 02:00 | 4464 | 4472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-11 | 2024-06-11 | 02:00 | 02:48 | 4472 | 4479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 7 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 8.75
2024-06-11 | 2024-06-11 | 02:48 | 02:52 | 4479 | 4479 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-11 | 2024-06-11 | 02:52 | 03:00 | 4479 | 4480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:00 | 03:02 | 4480 | 4480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:02 | 03:09 | 4480 | 4480 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.19°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 4,480.0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.19
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:09 | 04:00 | 4480 | 4488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 8 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 9.41
2024-06-11 | 2024-06-11 | 04:00 | 05:00 | 4488 | 4496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:00 | 06:00 | 4496 | 4505 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:00 | 06:38 | 4505 | 4508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 3 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 4.74
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:38 | 06:46 | 4508 | 4508 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:46 | 06:50 | 4508 | 4509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:50 | 07:00 | 4509 | 4509 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,509.0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.17
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:00 | 08:00 | 4509 | 4517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:00 | 09:00 | 4517 | 4525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:00 | 10:00 | 4525 | 4533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:00 | 10:21 | 4533 | 4536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:21 | 10:28 | 4536 | 4536 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:28 | 10:43 | 4536 | 4538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:43 | 10:55 | 4538 | 4538 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,538.0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.17
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:55 | 11:00 | 4538 | 4539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:00 | 11:19 | 4539 | 4541 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:19 | 11:28 | 4541 | 4541 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:28 | 12:00 | 4541 | 4545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 4 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 7.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:00 | 13:00 | 4545 | 4549 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:00 | 14:00 | 4549 | 4555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-11 | 2024-06-11 | 14:00 | 15:00 | 4555 | 4561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-11 | 2024-06-11 | 15:00 | 16:00 | 4561 | 4566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:00 | 16:20 | 4566 | 4567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:20 | 16:34 | 4567 | 4567 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:34 | 16:49 | 4567 | 4568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:49 | 17:00 | 4568 | 4568 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.27°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,568.0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.27
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:00 | 18:00 | 4568 | 4574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:00 | 19:00 | 4574 | 4580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:00 | 20:00 | 4580 | 4586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:00 | 21:00 | 4586 | 4591 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:00 | 21:56 | 4591 | 4597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 6 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 6.43
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:56 | 22:00 | 4597 | 4597 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-11 | 2024-06-11 | 22:00 | 22:05 | 4597 | 4597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-06-11 | 2024-06-11 | 22:05 | 22:12 | 4597 | 4597 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.27°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 4,597.0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.27
2024-06-11 | 2024-06-11 | 22:12 | 23:00 | 4597 | 4605 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 8 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 10
2024-06-11 | 2024-06-12 | 23:00 | 00:00 | 4605 | 4610 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5