## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 01:00 | 4739 | 4743 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:00 | 01:08 | 4743 | 4743 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:08 | 01:26 | 4743 | 4743 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:26 | 01:32 | 4743 | 4743 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:32 | 01:39 | 4743 | 4744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:39 | 01:52 | 4744 | 4744 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0.27) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,744.0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.27
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:52 | 01:53 | 4744 | 4744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:53 | 02:14 | 4744 | 4744 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:14 | 02:20 | 4744 | 4744.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0.3999 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:20 | 02:40 | 4744.4 | 4744.4 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:40 | 02:47 | 4744.4 | 4745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0.6001 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 5.14
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:47 | 02:51 | 4745 | 4745 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:51 | 02:58 | 4745 | 4746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:58 | 03:08 | 4746 | 4746 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:08 | 04:00 | 4746 | 4750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:52 | 4 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 4.62
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:00 | 04:06 | 4750 | 4751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:06 | 04:18 | 4751 | 4751 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:18 | 05:00 | 4751 | 4754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 3 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 4.29
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:00 | 06:00 | 4754 | 4759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:00 | 07:00 | 4759 | 4763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:00 | 08:00 | 4763 | 4768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 08:00 | 08:45 | 4768 | 4772 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 4 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 5.33
2024-06-13 | 2024-06-13 | 08:45 | 08:50 | 4772 | 4772 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-13 | 2024-06-13 | 08:50 | 09:00 | 4772 | 4772.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:00 | 09:08 | 4772.5 | 4773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 0.5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 3.75
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:08 | 09:24 | 4773 | 4773 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0.47) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 4,773.0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.47
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:24 | 10:00 | 4773 | 4777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 4 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 6.67
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:00 | 11:00 | 4777 | 4782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:00 | 12:00 | 4782 | 4787 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:00 | 13:00 | 4787 | 4793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:00 | 14:00 | 4793 | 4799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:00 | 14:22 | 4799 | 4801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:22 | 14:30 | 4801 | 4801 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:30 | 14:38 | 4801 | 4801 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:38 | 14:52 | 4801 | 4803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:52 | 15:02 | 4803 | 4803 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0.21) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,803.0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.21
2024-06-13 | 2024-06-13 | 15:02 | 16:00 | 4803 | 4808 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:58 | 5 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 5.17
2024-06-13 | 2024-06-13 | 16:00 | 17:00 | 4808 | 4814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:00 | 17:42 | 4814 | 4820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 6 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 8.57
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:42 | 17:48 | 4820 | 4820 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación con torque máximo de 27 klb/ft |  | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:48 | 18:00 | 4820 | 4821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:00 | 19:00 | 4821 | 4824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 19:00 | 20:00 | 4824 | 4828 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:00 | 20:30 | 4828 | 4830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:30 | 20:35 | 4830 | 4830 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:35 | 20:50 | 4830 | 4832 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:50 | 21:04 | 4832 | 4832 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.27°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,832.0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.27
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:04 | 22:00 | 4832 | 4839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 7 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 7.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 22:00 | 23:00 | 4839 | 4845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-13 | 2024-06-14 | 23:00 | 00:00 | 4845 | 4851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6