## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:00 | 01:00 | 4980 | 4986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:00 | 02:00 | 4986 | 4991 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:00 | 03:00 | 4991 | 4995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:00 | 04:00 | 4995 | 5001 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:00 | 05:00 | 5001 | 5006 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:00 | 05:12 | 5006 | 5008 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:12 | 05:23 | 5008 | 5008 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.43°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,008.0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.43
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:23 | 06:00 | 5008 | 5013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 5 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 8.11
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:00 | 07:00 | 5013 | 5019 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:00 | 08:00 | 5019 | 5025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:00 | 08:13 | 5025 | 5026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:13 | 08:25 | 5026 | 5026 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:25 | 09:00 | 5026 | 5029 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 3 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 5.14
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:00 | 10:00 | 5029 | 5033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:00 | 10:40 | 5033 | 5036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:40 | 10:46 | 5036 | 5036 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:46 | 10:52 | 5036 | 5036 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:52 | 11:00 | 5036 | 5037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:00 | 11:22 | 5037 | 5038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:22 | 11:35 | 5038 | 5038 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.47°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,038.0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.47
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:35 | 12:00 | 5038 | 5040 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:00 | 13:00 | 5040 | 5045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:00 | 14:00 | 5045 | 5049 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:00 | 15:00 | 5049 | 5053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:00 | 16:00 | 5053 | 5058 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:00 | 17:00 | 5058 | 5064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:00 | 17:18 | 5064 | 5065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:18 | 17:22 | 5065 | 5065 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:22 | 17:31 | 5065 | 5065 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:31 | 17:47 | 5065 | 5067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:47 | 18:00 | 5067 | 5067 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.47°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,067.0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.47
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:00 | 18:12 | 5067 | 5068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:12 | 19:08 | 5068 | 5068 | TP |  | N/A | N/A | Toma de comandos |  | 78 | Comandos | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:08 | 20:00 | 5068 | 5073 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 5 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 5.77
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:08 | 21:00 | 5073 | 5076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 3 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 3.46
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:00 | 22:00 | 5076 | 5082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:00 | 22:13 | 5082 | 5083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:13 | 22:17 | 5083 | 5083 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:17 | 23:00 | 5083 | 5086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 3 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 4.19
2024-06-15 | 2024-06-15 | 23:00 | 23:05 | 5086 | 5087 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-15 | 2024-06-15 | 23:05 | 23:11 | 5087 | 5087 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación con torque máximo de 29.6 klb/ft | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 23:11 | 23:32 | 5087 | 5089.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 2.7998 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8
2024-06-15 | 2024-06-15 | 23:32 | 23:36 | 5089.8 | 5089.8 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación con torque máximo de 29.59klb/ft | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-15 | 2024-06-15 | 23:36 | 23:52 | 5089.8 | 5091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 1.2002 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 4.5
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:52 | 00:01 | 5091 | 5091 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15