## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:52 | 00:01 | 5091 | 5091 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:01 | 01:00 | 5091 | 5095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 4 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 4.07
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:00 | 01:10 | 5095 | 5095.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.6001 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 3.6
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:10 | 01:13 | 5095.6 | 5095.6 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:13 | 01:22 | 5095.6 | 5096.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:22 | 01:34 | 5096.6 | 5096.6 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:34 | 01:36 | 5096.6 | 5097 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0.3999 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 12
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:36 | 01:46 | 5097 | 5097 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 1.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,097.0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.03
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:46 | 02:00 | 5097 | 5098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-06-16 | 2024-06-16 | 02:00 | 03:00 | 5098 | 5103 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 03:00 | 04:00 | 5103 | 5107 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-16 | 2024-06-16 | 04:00 | 05:00 | 5107 | 5111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:00 | 06:00 | 5111 | 5116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:00 | 07:00 | 5116 | 5122 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:00 | 07:19 | 5122 | 5125 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:19 | 07:23 | 5125 | 5125 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:23 | 07:29 | 5125 | 5125 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:29 | 07:33 | 5125 | 5126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:33 | 07:43 | 5126 | 5126 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 1.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,126.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.03
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:43 | 08:00 | 5126 | 5128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:00 | 09:00 | 5128 | 5134 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:00 | 10:00 | 5134 | 5140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:00 | 11:00 | 5140 | 5148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:00 | 11:44 | 5148 | 5154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 6 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 8.18
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:44 | 11:48 | 5154 | 5154 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:48 | 12:00 | 5154 | 5154 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:00 | 12:14 | 5154 | 5155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:14 | 12:23 | 5155 | 5155 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 1.87°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 5,155.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.87
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:23 | 13:00 | 5155 | 5160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 5 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 8.11
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:00 | 14:00 | 5160 | 5165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:00 | 15:00 | 5165 | 5171 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:00 | 16:00 | 5171 | 5176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:00 | 16:18 | 5176 | 5179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:18 | 16:22 | 5179 | 5179 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:22 | 17:00 | 5179 | 5183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:00 | 17:02 | 5183 | 5183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:02 | 17:05 | 5183 | 5183 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:05 | 17:12 | 5183 | 5183 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:12 | 17:32 | 5183 | 5184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:32 | 17:42 | 5184 | 5184 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 1.87°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,184.0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.87
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:42 | 18:00 | 5184 | 5187 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:00 | 18:37 | 5187 | 5190 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:37 | 18:42 | 5190 | 5190 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:42 | 19:00 | 5190 | 5192 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-06-16 | 2024-06-16 | 19:00 | 20:00 | 5192 | 5197 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:00 | 21:00 | 5197 | 5200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:00 | 22:00 | 5200 | 5203 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 22:00 | 23:00 | 5203 | 5207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-16 | 2024-06-17 | 23:00 | 00:00 | 5207 | 5211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4