## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4" _R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
419 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:00 | 00:41 | 5211 | 5213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
420 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:41 | 00:50 | 5213 | 5213 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
421 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:50 | 01:00 | 5213 | 5213.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 3
422 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:00 | 01:05 | 5213.5 | 5214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 6
423 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:05 | 01:20 | 5214 | 5214 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 4.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,214.0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.4
424 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:20 | 02:00 | 5214 | 5216 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
425 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:00 | 03:00 | 5216 | 5218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
426 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:00 | 04:00 | 5218 | 5221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
427 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:00 | 04:03 | 5221 | 5221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
428 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:03 | 04:22 | 5221 | 5221 | TP |  | N/A | N/A | Realiza comandos |  | 78 | Comandos | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
429 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:22 | 05:00 | 5221 | 5224 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 3 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 4.74
430 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:00 | 06:00 | 5224 | 5229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
431 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:00 | 06:45 | 5229 | 5232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 3 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 4
432 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:45 | 06:52 | 5232 | 5232 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
433 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:52 | 07:00 | 5232 | 5233 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
434 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 07:00 | 07:45 | 5233 | 5236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 3 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 4
435 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 07:45 | 07:51 | 5236 | 5236 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
436 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 07:51 | 08:00 | 5236 | 5237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
437 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:00 | 08:14 | 5237 | 5238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
438 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:14 | 08:26 | 5238 | 5238 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
439 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:26 | 08:37 | 5238 | 5239 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
440 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:37 | 08:45 | 5239 | 5239 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
441 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:45 | 09:00 | 5239 | 5240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
442 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:00 | 09:27 | 5240 | 5241 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
443 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:27 | 09:50 | 5241 | 5241 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
444 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:50 | 10:00 | 5241 | 5242 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
445 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:00 | 10:28 | 5242 | 5243 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
446 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:28 | 10:39 | 5243 | 5243 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 6.50°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,243.0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.5
447 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:39 | 11:00 | 5243 | 5244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
448 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:00 | 12:00 | 5244 | 5248 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
449 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:00 | 13:00 | 5248 | 5251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
450 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:00 | 14:00 | 5251 | 5254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
451 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 14:00 | 15:00 | 5254 | 5257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
452 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:00 | 16:00 | 5257 | 5260 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
453 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:00 | 16:26 | 5260 | 5262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
454 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:26 | 16:42 | 5262 | 5262 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
455 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:42 | 17:00 | 5262 | 5263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
456 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:00 | 17:21 | 5263 | 5263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 0 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 0
457 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:21 | 17:26 | 5263 | 5263 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
458 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:26 | 18:00 | 5263 | 5266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
459 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:00 | 18:05 | 5266 | 5266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
460 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:05 | 18:17 | 5266 | 5266 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
461 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:17 | 19:00 | 5266 | 5269 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 3 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 4.19
462 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:00 | 19:30 | 5269 | 5271 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
463 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:30 | 19:44 | 5271 | 5271 | TP |  | N/A | N/A | Toma Survey |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
464 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:44 | 19:56 | 5271 | 5271 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
465 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:56 | 20:03 | 5271 | 5271 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 7.30°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 5,271.0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.3
466 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:03 | 20:31 | 5271 | 5273 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
467 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:31 | 20:48 | 5273 | 5273 | TP |  | N/A | N/A | Realiza comando |  | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
468 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:48 | 21:00 | 5273 | 5275 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
469 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 21:00 | 22:00 | 5275 | 5277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
470 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 22:00 | 23:00 | 5277 | 5280 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
471 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 23:00 | 23:07 | 5280 | 5281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
472 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 23:07 | 23:17 | 5281 | 5281 | TP |  | N/A | N/A | Toma comando |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
473 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 23:17 | 23:40 | 5281 | 5281 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
474 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 23:40 | 00:00 | 5281 | 5282 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3