## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4" _R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
475 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:00 | 01:00 | 5282 | 5284 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
476 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:00 | 02:00 | 5284 | 5287 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
477 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 02:00 | 03:00 | 5287 | 5290 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
478 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:00 | 04:00 | 5290 | 5292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
479 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:00 | 04:58 | 5292 | 5294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:58 | 2 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 2.07
480 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:58 | 05:20 | 5294 | 5294 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
481 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:20 | 06:00 | 5294 | 5296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
482 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:00 | 06:30 | 5296 | 5297 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
483 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:30 | 06:38 | 5297 | 5297 | TP |  | N/A | N/A | Toma comandos |  | 78 | Comandos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
484 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:38 | 07:00 | 5297 | 5298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
485 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:00 | 07:39 | 5298 | 5300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 2 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.08
486 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:39 | 07:42 | 5300 | 5300 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
487 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:42 | 07:47 | 5300 | 5300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
488 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:47 | 08:03 | 5300 | 5300 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
489 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:03 | 08:19 | 5300 | 5301 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
490 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:19 | 08:27 | 5301 | 5301 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 8.54) |  | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 5,301.0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.54
491 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:27 | 08:28 | 5301 | 5301 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
492 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:28 | 08:34 | 5301 | 5301 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
493 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:34 | 08:44 | 5301 | 5301 | TP |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
494 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:44 | 09:00 | 5301 | 5302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
495 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:00 | 09:08 | 5302 | 5302 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
496 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:08 | 09:37 | 5302 | 5304 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
497 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:37 | 09:49 | 5304 | 5304 | TP |  | N/A | N/A | Toma comandos |  | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
498 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:49 | 10:00 | 5304 | 5304 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
499 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:00 | 11:00 | 5304 | 5308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
500 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:00 | 11:51 | 5308 | 5312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:51 | 4 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 4.71
501 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:51 | 12:04 | 5312 | 5312 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
502 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:04 | 13:00 | 5312 | 5316 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 4 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 4.29
503 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:00 | 13:13 | 5316 | 5316 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
504 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:13 | 13:57 | 5316 | 5318 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 2 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 2.73
505 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:57 | 14:27 | 5318 | 5318 | TP |  | N/A | N/A | Toma comandos |  | 78 | Comandos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
506 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:27 | 15:00 | 5318 | 5320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
507 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:00 | 15:03 | 5320 | 5320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
508 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:03 | 15:13 | 5320 | 5320 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
509 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:13 | 15:17 | 5320 | 5321 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
510 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:17 | 15:43 | 5321 | 5321 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
511 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:43 | 15:58 | 5321 | 5322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
512 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:58 | 16:07 | 5322 | 5322 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
513 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:07 | 16:37 | 5322 | 5323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
514 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:37 | 16:45 | 5323 | 5323 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
515 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:45 | 17:00 | 5323 | 5324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
516 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:00 | 17:13 | 5324 | 5324 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
517 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:13 | 17:34 | 5324 | 5326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
518 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:34 | 17:40 | 5326 | 5326 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
519 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:40 | 18:00 | 5326 | 5327 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
520 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:00 | 18:40 | 5327 | 5329 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
521 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:40 | 18:49 | 5329 | 5329 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
522 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:49 | 18:55 | 5329 | 5330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
523 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:55 | 19:14 | 5330 | 5330 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
524 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:14 | 19:25 | 5330 | 5330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
525 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:25 | 19:33 | 5330 | 5330 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 9.55) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 5,330.0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.55
526 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:33 | 20:00 | 5330 | 5332 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
527 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:00 | 20:25 | 5332 | 5334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
528 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:25 | 20:36 | 5334 | 5334 | TP |  | N/A | N/A | Toma comando |  | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
529 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:36 | 21:00 | 5334 | 5336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
530 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:00 | 21:32 | 5336 | 5337 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 1 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 1.88
531 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:32 | 21:44 | 5337 | 5337 | TP |  | N/A | Circula | Realiza cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
532 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:44 | 22:00 | 5337 | 5337 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 0 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 0
533 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 22:00 | 22:12 | 5337 | 5338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
534 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 22:12 | 22:24 | 5338 | 5338 | TP |  | N/A | N/A | Raro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
535 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 22:24 | 23:00 | 5338 | 5340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33
536 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 23:00 | 23:49 | 5340 | 5341 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 1 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 1.22
537 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:49 | 00:03 | 5341 | 5341 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23