## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4" _R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
538 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:03 | 01:00 | 5341 | 5343 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 2 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 2.11
539 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:00 | 01:10 | 5343 | 5344 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
540 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:10 | 03:33 | 5344 | 5344 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga en tubo lavador) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
541 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:33 | 04:00 | 5344 | 5345 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
542 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:00 | 05:00 | 5345 | 5347 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
543 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:00 | 05:19 | 5347 | 5349 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
544 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:19 | 05:26 | 5349 | 5349 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
545 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:26 | 05:29 | 5349 | 5349 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
546 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:29 | 05:36 | 5349 | 5349 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
547 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:36 | 06:00 | 5349 | 5350 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
548 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:00 | 06:07 | 5350 | 5350 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
549 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:07 | 06:15 | 5350 | 5350 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
550 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:15 | 06:28 | 5350 | 5350 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 0 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 0
551 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:28 | 06:34 | 5350 | 5350 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
552 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:34 | 07:00 | 5350 | 5351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 1 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 2.31
553 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:00 | 07:28 | 5351 | 5352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
554 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:28 | 07:40 | 5352 | 5352 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
555 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:40 | 08:00 | 5352 | 5353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
556 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:00 | 08:19 | 5353 | 5354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
557 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:19 | 08:26 | 5354 | 5354 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
558 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:26 | 08:27 | 5354 | 5354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
559 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:27 | 08:37 | 5354 | 5354 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
560 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:37 | 08:47 | 5354 | 5355 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
561 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:47 | 08:58 | 5355 | 5355 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
562 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:58 | 09:00 | 5355 | 5356 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
563 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:00 | 09:28 | 5356 | 5357 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
564 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:28 | 09:45 | 5357 | 5357 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando | N/A | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
565 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:45 | 09:46 | 5357 | 5357 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
566 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:46 | 09:49 | 5357 | 5357 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
567 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:49 | 10:00 | 5357 | 5358 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
568 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:00 | 10:23 | 5358 | 5359 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
569 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:23 | 10:38 | 5359 | 5359 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
570 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:38 | 10:48 | 5359 | 5360 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
571 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:48 | 16:33 | 5360 | 5360 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 05:45 |  |  |  |  | 345 | 5.75
572 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:33 | 16:53 | 5360 | 5360 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 10.56°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 5,360.0 | 1.04 | 0 | 0 | 8.99 | 4.39 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.56
573 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:53 | 17:00 | 5360 | 5361 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
574 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:00 | 17:33 | 5361 | 5362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 1 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 1.82
575 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:33 | 17:43 | 5362 | 5362 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
576 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:43 | 17:45 | 5362 | 5362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
577 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:45 | 18:05 | 5362 | 5362 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
578 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:05 | 18:11 | 5362 | 5363 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
579 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:11 | 18:28 | 5363 | 5363 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
580 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:28 | 18:39 | 5363 | 5363 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
581 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:39 | 19:00 | 5363 | 5364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
582 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:00 | 19:08 | 5364 | 5364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
583 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:08 | 20:46 | 5364 | 5359 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta y limpiando pozo. | N/A | 12 | Circula | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
584 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:46 | 21:00 | 5359 | 5300 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 59 | 253 | 2 | 29.5 | 2.03
585 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:00 | 22:00 | 5300 | 5034 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 266 | 266 | 9 | 29.56 | 2.98
586 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:00 | 23:00 | 5034 | 4681 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 353 | 353 | 12 | 29.42 | 2.75
587 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 23:00 | 00:00 | 4681 | 4298 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 383 | 383 | 13 | 29.46 | 2.6