## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4" _R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
588 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 01:00 | 4298 | 3886 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 412 | 412 | 14 | 29.43 | 2.82
589 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:00 | 02:00 | 3886 | 3446 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 440 | 440 | 15 | 29.33 | 2.75
590 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:00 | 02:15 | 3446 | 3358 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 88 | 352 | 3 | 29.33 | 2.7
591 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 02:15 | 00:00 | 3358 | 3354 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Realiza mantenimiento en retención de torque del Top Drive) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 21:45 |  |  |  |  | 1305 | 21.75