## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4" _R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
591 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 02:15 | 11:11 | 3358 | 3358 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Realiza mantenimiento en retención de torque del Top Drive) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 32:56 |  |  |  |  | 1976 | 32.93
592 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:11 | 12:00 | 3358 | 3686 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" 11 viajes 10 conexiones, MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 328 | 402 | 11 | 29.82 | 2.65
593 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 12:00 | 13:00 | 3686 | 4044 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD 12 viajes y 12 conexiones (TP 5 7/8" MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 358 | 358 | 12 | 29.83 | 2.52
594 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:00 | 13:13 | 4044 | 4073 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD 1 viaje 1 conexión (TP 5 7/8" MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 8.8
595 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:13 | 13:59 | 4073 | 3896 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" 6 viajes y 6 conexiones, MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 177 | 231 | 6 | 29.5 | 4.7
596 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:59 | 14:37 | 3896 | 3692 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
597 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:37 | 15:00 | 3692 | 3545 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 7/8" 11 viajes 10 conexiones, MCC ) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 147 | 383 | 5 | 29.4 | 2.98
598 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:00 | 15:26 | 3545 | 3370 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 7/8", MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 175 | 404 | 6 | 29.17 | 3
599 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:26 | 16:35 | 3370 | 3370 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior ( TP 5 7/8") | N/A | 12 | Circula | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
600 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:35 | 17:10 | 3370 | 3370 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en el diafragma) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
601 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:10 | 18:00 | 3370 | 3690 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 320 | 384 | 11 | 29.09 | 2.57
602 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:00 | 18:50 | 3690 | 4044 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 354 | 425 | 12 | 29.5 | 2.17
603 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:50 | 19:06 | 4044 | 4044 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
604 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:06 | 20:00 | 4044 | 4339 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 295 | 328 | 10 | 29.5 | 2.23
605 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:00 | 20:51 | 4339 | 4634 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 295 | 347 | 10 | 29.5 | 2.47
606 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:51 | 21:31 | 4634 | 4634 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
607 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:31 | 22:00 | 4634 | 4871 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 237 | 490 | 8 | 29.63 | 2.15
608 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:00 | 23:05 | 4871 | 5272 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 401 | 370 | 14 | 28.64 | 2.32
609 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:05 | 00:45 | 5272 | 5272 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
610 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:45 | 00:00 | 5272 | 5301 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo. (TP 5 7/8", MCC) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 0