## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4" _R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
611 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:00 | 00:27 | 5301 | 5330 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo. (TP 5 7/8", MCC) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 29 | 64 | 1 | 29 | 5.67
612 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:27 | 01:06 | 5330 | 5330 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
613 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:06 | 01:31 | 5330 | 5359 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo. (TP 5 7/8", MCC) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 29 | 70 | 1 | 29 | 6.78
614 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:31 | 04:00 | 5359 | 5359 | TNP |  | N/A | N/A | Control de pozo | N/A | 37 | Control de pozo | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48
615 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:00 | 09:00 | 5359 | 5359 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla de sensores en la consola de estrangular | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
616 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:00 | 10:30 | 5359 | 5359 | TNP |  | N/A | N/A | Control de pozo | N/A | 37 | Control de pozo | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
617 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:30 | 11:31 | 5359 | 5359 | TNP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a presa ecológica observo ligero escurrimiento | N/A | 13 | Observa pozo | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
618 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:31 | 11:41 | 5359 | 5330 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP de 5 7/8") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 4.63
619 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:41 | 18:00 | 5330 | 5330 | TNP |  | N/A | N/A | Monitorea presiones | N/A | 111 | Monitorea presiones | 06:19 |  |  |  |  | 379 | 6.32
620 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 18:00 | 00:00 | 5330 | 5330 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta tiempo de atraso | N/A | 12 | Circula | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6