## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4" _R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
620 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:00 | 09:29 | 5359 | 5359 | TNP |  | N/A | Circula | Homogeniza columnas a 2.00 gr/cc. | N/A | 12 | Circula | 09:29 |  |  |  |  | 569 | 9.48
621 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:29 | 09:48 | 5359 | 5364 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 5 | 16 | 0 |  | 5.88
622 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:48 | 10:00 | 5364 | 5365 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
623 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:00 | 10:16 | 5365 | 5366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
624 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:16 | 10:22 | 5366 | 5366 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
625 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:22 | 10:52 | 5366 | 5368 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
626 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:52 | 11:15 | 5368 | 5368 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
627 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:15 | 11:25 | 5368 | 5368.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 3
628 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:25 | 12:29 | 5368.5 | 5368.5 | TP |  | N/A | N/A | Repara indicador de peso del equipo |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
629 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:29 | 12:40 | 5368.5 | 5368.72 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0.22021 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 1.2
630 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:40 | 12:50 | 5368.72 | 5368.72 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
631 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:50 | 13:00 | 5368.72 | 5369 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.27979 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 1.68
632 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:00 | 13:41 | 5369 | 5369 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
633 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:41 | 14:00 | 5369 | 5370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
634 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:00 | 15:09 | 5370 | 5359 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
635 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:09 | 15:19 | 5359 | 5330 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (Rot y bbeo). (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 6.38
636 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:19 | 17:47 | 5330 | 5330 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a Top Drive |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47
637 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:47 | 18:00 | 5330 | 5359 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (rot y bbeo) (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 6.47
638 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:00 | 18:15 | 5359 | 5370 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (rot y bbeo) (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 11 | 44 | 0 |  | 0
639 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:15 | 18:43 | 5370 | 5371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
640 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:43 | 19:05 | 5371 | 5371 | TP |  | N/A | N/A | Toma comando | N/A | 78 | Comandos | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
641 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:05 | 19:38 | 5371 | 5372 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 1 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 1.82
642 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:38 | 19:44 | 5372 | 5372 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
643 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:44 | 20:00 | 5372 | 5372 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 0 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 0
644 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:00 | 21:00 | 5372 | 5374 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
645 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 21:00 | 00:00 | 5374 | 5374 | TP |  | N/A | Circula | Homogeniza columnas a 2.04 gr/cc. |  | 12 | Circula | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3