## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-24 | 21:00 | 05:10 | 5374 | 5360 | TP |  | N/A | Circula | Homogeniza columnas a 2.04 gr/cc. | N/A | 12 | Circula | 08:10 |  |  |  |  | 490 | 8.17
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:10 | 06:00 | 5360 | 5126 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", 8 ling y 7 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 234 | 281 | 8 | 29.25 | 3.17
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:00 | 07:00 | 5126 | 4685 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (5 7/8", 15 ling y 16 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 441 | 441 | 15 | 29.4 | 2.43
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:00 | 08:00 | 4685 | 4187 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 498 | 498 | 17 | 29.29 | 2.55
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:00 | 08:31 | 4187 | 3953 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 234 | 453 | 8 | 29.25 | 2.77
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:31 | 08:52 | 3953 | 3924 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:52 | 09:00 | 3924 | 3865 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 1.97
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:00 | 10:00 | 3865 | 3512 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 353 | 353 | 12 | 29.42 | 2.95
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:00 | 10:23 | 3512 | 3367 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", 5 ling y 4 cnxs) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 145 | 378 | 5 | 29 | 3.47
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:23 | 13:50 | 3367 | 3367 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 03:27 |  |  |  |  | 207 | 3.45
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:50 | 14:00 | 3367 | 3280 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 2.35
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:00 | 15:02 | 3280 | 2869 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 411 | 398 | 14 | 29.36 | 3.18
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:02 | 15:14 | 2869 | 2869 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:14 | 16:00 | 2869 | 2577 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 10 ling y 9 cnxs) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 292 | 381 | 10 | 29.2 | 3.58
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:00 | 17:00 | 2577 | 2198 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 13 ling y 14 cnxs) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 379 | 379 | 13 | 29.15 | 3.27
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:00 | 18:00 | 2198 | 1819 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 379 | 379 | 13 | 29.15 | 3.37
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:00 | 19:00 | 1819 | 1417 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" 14 viajes 14 conexiones ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 402 | 402 | 14 | 28.71 | 3.12
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:00 | 20:00 | 1417 | 952 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" 14 viajes 14 conexiones ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 465 | 465 | 16 | 29.06 | 2.78
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:00 | 21:00 | 952 | 633 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" 14 viajes 14 conexiones ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4.63
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:00 | 21:41 | 633 | 320 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" 14 viajes 14 conexiones ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 313 | 458 | 11 | 28.45 | 2.65
2024-06-24 | 2024-06-25 | 21:41 | 00:00 | 320 | 227 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" 14 viajes 14 conexiones ) | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32 | [9 empty] | 3