## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-25 | 21:42 | 04:30 | 320 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 06:48 |  |  |  |  | 408 | 6.8 | [9 empty] | 3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:30 | 06:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:20 | 08:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba CSC | N/A | 65 | Prueba CSC | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:40 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de pruebas | N/A | 2 | Arma BHA | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:30 | 12:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de pruebas |  | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba manguera y valvula IBOP |  | 65 | Prueba CSC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:00 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 12 1/4" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5