## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:00 | 02:24 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:24 |  |  |  |  | 144 | 2.4
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:24 | 07:11 | 0 | 309 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 04:47 |  |  |  |  | 287 | 4.78 | [9 empty] | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:11 | 07:43 | 309 | 602 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 293 | 549 | 10 | 29.3 | 2.17
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:43 | 07:56 | 602 | 602 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba de herramienta direccional | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:56 | 08:00 | 602 | 630 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP 1 lingada sin conexión (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:00 | 08:22 | 630 | 630 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:22 | 08:42 | 630 | 779 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 149 | 447 | 5 | 29.8 | 3.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:42 | 09:08 | 779 | 779 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:08 | 10:00 | 779 | 1273 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 494 | 570 | 17 | 29.06 | 2.1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:00 | 11:01 | 1273 | 1860 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 587 | 577 | 20 | 29.35 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:01 | 11:35 | 1860 | 1860 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:35 | 12:00 | 1860 | 2098 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 238 | 571 | 8 | 29.75 | 1.95
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:00 | 13:00 | 2098 | 2635 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 537 | 537 | 19 | 28.26 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:00 | 13:30 | 2635 | 2925 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 290 | 580 | 10 | 29 | 2.15
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:30 | 14:05 | 2925 | 2925 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:05 | 14:52 | 2925 | 3371 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 446 | 569 | 15 | 29.73 | 2.15
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:52 | 16:51 | 3371 | 3400 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz (Utiliza una lingada para calibración del freno anticolisión) | N/A | 22 | Corte y desliz | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:51 | 17:00 | 3400 | 3487 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP 3 lingadas / 2 conexiones (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 87 | 580 | 3 | 29 | 2.43
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:00 | 18:00 | 3487 | 4008 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 521 | 521 | 18 | 28.94 | 2.12
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:00 | 18:23 | 4008 | 4183 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 175 | 457 | 6 | 29.17 | 2.87
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:23 | 23:31 | 4183 | 4155 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 05:08 |  |  |  |  | 308 | 5.13
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:31 | 00:00 | 4155 | 4008 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 147 | 304 | 5 | 29.4 | 3.83