## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:00 | 00:28 | 4008 | 3866 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 142 | 304 | 5 | 28.4 | 3.67
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:28 | 00:56 | 3866 | 3660 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Datos lineales, se pierden 7 lingadas.) |  | 105 | Sin datos | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:56 | 01:00 | 3660 | 3632 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.47
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:00 | 01:31 | 3632 | 3400 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 232 | 449 | 8 | 29 | 2.38
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:31 | 02:00 | 3400 | 3140 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 260 | 538 | 9 | 28.89 | 2.38
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:00 | 02:10 | 3140 | 3051 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 89 | 534 | 3 | 29.67 | 2.38
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:10 | 02:19 | 3051 | 3051 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:19 | 03:00 | 3051 | 2726 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 325 | 476 | 11 | 29.55 | 2.58
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:00 | 03:06 | 2726 | 2667 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 59 | 590 | 2 | 29.5 | 2.15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:06 | 05:01 | 2667 | 2667 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave inteligente para quebrar TP. | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:01 | 06:00 | 2667 | 2190 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 477 | 485 | 16 | 29.81 | 2.6
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:00 | 07:00 | 2190 | 1665 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 525 | 525 | 18 | 29.17 | 2.25
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:00 | 08:00 | 1665 | 1140 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 525 | 525 | 18 | 29.17 | 2.4
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:00 | 08:32 | 1140 | 849 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 291 | 546 | 10 | 29.1 | 2.4
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:32 | 08:53 | 849 | 849 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:53 | 09:00 | 849 | 820 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:00 | 10:00 | 820 | 308 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 512 | 512 | 18 | 28.44 | 2.3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:00 | 15:00 | 308 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5 | [9 empty] | 3