## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8"_R7_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar UAP |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP y prueba mismo | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admisión |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a Top Drive (Cambia válvula Ibop ) | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza 2da prueba de admisión |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viaje |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para colocar anillo de cemento. ( Prepara lechada y bache ) | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:30 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Coloca anillo de cemento | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-08-14 | 2024-08-15 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina UAP | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2