## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 01:00 | 2742 | 2824 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 82 | 82 | 6 | 13.67 | 7.17
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:00 | 02:00 | 2824 | 2924 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, 7 tramos, 6 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 100 | 100 | 7 | 14.29 | 7.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 02:49 | 2924 | 3008 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 84 | 103 | 6 | 14 | 6.22
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:49 | 03:22 | 3008 | 3008 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:22 | 04:00 | 3008 | 3067 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 59 | 93 | 4 | 14.75 | 7.1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:00 | 05:00 | 3067 | 3168 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 101 | 101 | 7 | 14.43 | 6.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:00 | 06:00 | 3168 | 3252 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, 6tramos, 5 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 84 | 84 | 6 | 14 | 7.83
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:00 | 07:00 | 3252 | 3336 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, 6 tramos, 7 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 84 | 84 | 6 | 14 | 6.25
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:00 | 07:34 | 3336 | 3392 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, 4 tramos, 3 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 56 | 99 | 4 | 14 | 6.98
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:34 | 07:53 | 3392 | 3392 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:53 | 08:00 | 3392 | 3406 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, 1 tramos, 0 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 14 | 120 | 1 | 14 | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:00 | 09:00 | 3406 | 3492 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 86 | 86 | 6 | 14.33 | 6.08
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 10:00 | 3492 | 3576 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, 6 tramos, 7 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 84 | 84 | 6 | 14 | 6.33
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:00 | 10:43 | 3576 | 3662 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, 6 tramos, 5 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 86 | 120 | 6 | 14.33 | 5.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:43 | 11:16 | 3662 | 3662 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de araña base |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:16 | 12:00 | 3662 | 3744 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 90 | 82 | 112 | 6 | 13.67 | 5.33
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:00 | 13:00 | 3744 | 3866 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, 9 tramos, 8 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 90 | 122 | 122 | 9 | 13.56 | 5.05
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:00 | 13:56 | 3866 | 3969 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 90 | 103 | 110 | 8 | 12.88 | 5.25
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:56 | 14:09 | 3969 | 3969 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:09 | 15:00 | 3969 | 4083 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, 8 tramos, 7 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 90 | 114 | 134 | 8 | 14.25 | 5.12
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:00 | 16:00 | 4083 | 4197 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 90 | 114 | 114 | 8 | 14.25 | 5.57
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:00 | 17:00 | 4197 | 4311 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, 8 tramos, 9 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 90 | 114 | 114 | 8 | 14.25 | 6.18
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:00 | 17:51 | 4311 | 4440 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 90 | 129 | 152 | 9 | 14.33 | 4.22
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:51 | 18:54 | 4440 | 4441 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación P) 9 7/8" HD-523 A C) 10 1/8" HD-523 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:54 | 19:00 | 4441 | 4455 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, TR 10 1/8") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 14 | 140 | 1 | 14 | 4.78
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 20:00 | 4455 | 4610 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, TR 10 1/8") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 155 | 155 | 11 | 14.09 | 4.17
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:00 | 21:00 | 4610 | 4752 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, TR 10 1/8", 10 tramos, 9 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 142 | 142 | 10 | 14.2 | 4.72
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 22:00 | 4752 | 4864 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, TR 10 1/8") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 112 | 112 | 8 | 14 | 5.67
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:00 | 22:56 | 4864 | 5003 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, TR 10 1/8") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 139 | 149 | 10 | 13.9 | 4.38
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:56 | 23:16 | 5003 | 5003 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:16 | 00:00 | 5003 | 5103 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" (90 m/h, TR 10 1/8") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 90 | 100 | 136 | 7 | 14.29 | 4.77