## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:00 | 00:48 | 5614 | 5618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:48 | 00:54 | 5618 | 5618 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalos |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:54 | 01:00 | 5618 | 5618 | TP |  | N/A | N/A | Toma de surveys |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:00 | 01:23 | 5618 | 5619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:23 | 01:32 | 5619 | 5619 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (20.73° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 5,619.0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.73
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:32 | 01:46 | 5619 | 5620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:46 | 01:58 | 5620 | 5620 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:58 | 02:00 | 5620 | 5620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:00 | 03:00 | 5620 | 5623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:00 | 04:00 | 5623 | 5626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:00 | 04:31 | 5626 | 5628 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:31 | 04:45 | 5628 | 5628 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:45 | 05:00 | 5628 | 5629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:00 | 05:25 | 5629 | 5631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:25 | 05:39 | 5631 | 5631 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:39 | 05:56 | 5631 | 5632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:56 | 06:02 | 5632 | 5632 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:02 | 07:00 | 5632 | 5633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:58 | 1 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 1.03
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:00 | 07:51 | 5633 | 5635 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 2 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 2.35
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:51 | 08:00 | 5635 | 5635 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:00 | 08:08 | 5635 | 5636 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:08 | 08:12 | 5636 | 5636 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:12 | 08:30 | 5636 | 5637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:30 | 08:35 | 5637 | 5637 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:35 | 08:56 | 5637 | 5637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 0 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:56 | 09:15 | 5637 | 5637 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas extendido (Falla en bombas) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:15 | 09:42 | 5637 | 5639 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:42 | 09:51 | 5639 | 5639 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:51 | 10:00 | 5639 | 5639 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 10:00 | 10:41 | 5639 | 5641 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
2024-06-30 | 2024-06-30 | 10:41 | 11:00 | 5641 | 5641 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:00 | 11:27 | 5641 | 5641 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 0 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:27 | 11:44 | 5641 | 5641 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:44 | 12:00 | 5641 | 5643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:00 | 12:09 | 5643 | 5644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:09 | 12:16 | 5644 | 5644 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:16 | 12:23 | 5644 | 5644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:23 | 12:34 | 5644 | 5644 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:34 | 13:00 | 5644 | 5645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 1 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 2.31
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:00 | 13:02 | 5645 | 5645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:02 | 13:07 | 5645 | 5645 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:07 | 13:26 | 5645 | 5645 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:26 | 13:59 | 5645 | 5646 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 1 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 1.82
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:59 | 14:10 | 5646 | 5646 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:10 | 14:57 | 5646 | 5648 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 2 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 2.55
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:57 | 15:07 | 5648 | 5648 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (20.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,648.0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.73
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:07 | 16:00 | 5648 | 5651 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 3 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 3.4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:00 | 16:31 | 5651 | 5653 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:31 | 16:33 | 5653 | 5653 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:33 | 17:00 | 5653 | 5654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:00 | 18:00 | 5654 | 5656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:00 | 17:04 | 5654 | 5654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:04 | 17:14 | 5654 | 5654 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:00 | 19:00 | 5656 | 5660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:00 | 19:19 | 5660 | 5662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:19 | 19:25 | 5662 | 5662 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:25 | 19:29 | 5662 | 5662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:29 | 19:40 | 5662 | 5662 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:40 | 20:00 | 5662 | 5663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:00 | 21:00 | 5663 | 5666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:00 | 22:00 | 5666 | 5668 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:00 | 22:41 | 5668 | 5669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 1 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 1.46
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:41 | 22:53 | 5669 | 5669 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:53 | 23:00 | 5669 | 5669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 23:00 | 23:52 | 5669 | 5671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 2 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 2.31
2024-06-30 | 2024-06-30 | 23:52 | 23:57 | 5671 | 5671 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:57 | 00:00 | 5671 | 5671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0