## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:00 | 00:09 | 5671 | 5672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:09 | 00:13 | 5672 | 5672 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:13 | 01:00 | 5672 | 5674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 2 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 2.55
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:00 | 01:28 | 5674 | 5676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:28 | 01:35 | 5676 | 5676 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:35 | 01:54 | 5676 | 5676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:19 | 0 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:54 | 02:00 | 5676 | 5676 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:00 | 02:22 | 5676 | 5676 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:22 | 02:52 | 5676 | 5677 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:52 | 03:05 | 5677 | 5677 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 20.60°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,677.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20.6
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:05 | 03:47 | 5677 | 5679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:47 | 04:08 | 5679 | 5679 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:08 | 04:41 | 5679 | 5681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:41 | 04:48 | 5681 | 5681 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:48 | 05:00 | 5681 | 5681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:00 | 05:45 | 5681 | 5684 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 3 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:45 | 05:57 | 5684 | 5684 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:57 | 06:00 | 5684 | 5685 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:00 | 06:48 | 5685 | 5687 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:48 | 2 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 2.5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:48 | 07:02 | 5687 | 5687 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:02 | 08:00 | 5687 | 5690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:58 | 3 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 3.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:00 | 08:25 | 5690 | 5691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:25 | 08:35 | 5691 | 5691 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:35 | 08:45 | 5691 | 5691 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:45 | 09:00 | 5691 | 5692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:00 | 09:51 | 5692 | 5695 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:51 | 10:00 | 5695 | 5695 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación con torque máximo de 29.97 klb/ff |  | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:00 | 11:00 | 5695 | 5698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:00 | 11:13 | 5698 | 5698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 0 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:13 | 11:26 | 5698 | 5698 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:26 | 11:32 | 5698 | 5698.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0.2998 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:32 | 11:38 | 5698.3 | 5698.3 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:38 | 11:52 | 5698.3 | 5699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:14 | 0.7002 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:52 | 12:10 | 5699 | 5699 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:10 | 12:36 | 5699 | 5700 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8 ) |  | 1 | Perfora | 00:26 | 1 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 2.31
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:36 | 12:41 | 5700 | 5700 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:41 | 13:00 | 5700 | 5701 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8 ) | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:00 | 13:06 | 5701 | 5701 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:06 | 13:13 | 5701 | 5702 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8 ) | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:13 | 13:19 | 5702 | 5702 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:19 | 14:00 | 5702 | 5704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8 ) | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:00 | 14:31 | 5704 | 5705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8 ) | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 1 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 1.94
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:31 | 14:46 | 5705 | 5705 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:46 | 15:00 | 5705 | 5706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8 ) | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:00 | 15:03 | 5706 | 5706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8 ) | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:03 | 15:16 | 5706 | 5706 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 20.60°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,706.0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20.6
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:16 | 16:00 | 5706 | 5707.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8 ) | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 1.7002 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 2.32
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:00 | 17:00 | 5707.7 | 5709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8 ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1.2998 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:00 | 18:00 | 5709 | 5712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8 ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:00 | 18:13 | 5712 | 5713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8 ) |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:13 | 18:30 | 5713 | 5713 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:30 | 18:35 | 5713 | 5714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8 ) |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:35 | 18:53 | 5714 | 5714 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:53 | 19:00 | 5714 | 5714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:00 | 20:00 | 5714 | 5717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:00 | 21:00 | 5717 | 5720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:00 | 22:00 | 5720 | 5721 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:00 | 23:00 | 5721 | 5722.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.5
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:00 | 00:00 | 5722.5 | 5724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.5