## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:00 | 01:00 | 5724 | 5726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:00 | 02:00 | 5726 | 5727 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:00 | 02:25 | 5727 | 5729 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:25 | 02:41 | 5729 | 5729 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:41 | 03:00 | 5729 | 5729.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:19 | 0.7002 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 2.21
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:00 | 04:00 | 5729.7 | 5732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2.2998 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.3
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:00 | 05:00 | 5732 | 5735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:00 | 05:12 | 5735 | 5735 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:12 | 05:26 | 5735 | 5735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:26 | 05:36 | 5735 | 5735 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc., 22.57°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,735.0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:36 | 06:00 | 5735 | 5736 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:00 | 07:00 | 5736 | 5738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:00 | 07:10 | 5738 | 5738.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.7998 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 4.8
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:10 | 07:19 | 5738.8 | 5738.8 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:19 | 08:00 | 5738.8 | 5740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:41 | 1.2002 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 1.76
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:00 | 08:34 | 5740 | 5742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:34 | 2 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 3.53
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:34 | 08:55 | 5742 | 5742 | TP |  | N/A | N/A | Verifican parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:55 | 09:00 | 5742 | 5742.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0.6001 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 7.2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:00 | 09:13 | 5742.6 | 5743 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 0.3999 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 1.85
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:13 | 09:44 | 5743 | 5743 | TP |  | N/A | Circula | Circula para mitigar torque errático | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:44 | 10:00 | 5743 | 5744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:00 | 10:09 | 5744 | 5744.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 0.7002 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 4.67
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:09 | 10:17 | 5744.7 | 5744.7 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:17 | 10:47 | 5744.7 | 5746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 1.2998 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2.6
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:47 | 11:02 | 5746 | 5746 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:02 | 11:43 | 5746 | 5748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:43 | 11:50 | 5748 | 5748 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:50 | 12:00 | 5748 | 5749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:00 | 12:10 | 5749 | 5749 | TP |  | N/A | N/A | Verificando Parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:10 | 13:00 | 5749 | 5751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:50 | 2 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 2.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:00 | 13:42 | 5751 | 5753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:42 | 13:49 | 5753 | 5753 | TP |  | N/A | Circula | Circula para mitigar torque errático | N/A | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:49 | 14:00 | 5753 | 5753.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 0.6001 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 3.27
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:00 | 14:06 | 5753.6 | 5754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0.3999 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:06 | 14:09 | 5754 | 5754 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:09 | 14:50 | 5754 | 5755 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 1 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 1.46
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:50 | 14:56 | 5755 | 5755 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:56 | 15:00 | 5755 | 5756 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:00 | 16:00 | 5756 | 5758 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:00 | 16:03 | 5758 | 5758 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:03 | 16:10 | 5758 | 5759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8 ) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:10 | 16:12 | 5759 | 5759 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:12 | 16:24 | 5759 | 5760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:24 | 16:29 | 5760 | 5760 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:29 | 17:00 | 5760 | 5762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:00 | 17:23 | 5762 | 5763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:23 | 17:40 | 5763 | 5763 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:40 | 17:50 | 5763 | 5763 | TP |  | N/A | N/A | circula en reposo |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:50 | 17:57 | 5763 | 5764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:57 | 18:00 | 5764 | 5764 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:00 | 18:01 | 5764 | 5765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:01 | 18:22 | 5765 | 5765 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc., 22.57°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,765.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:22 | 19:00 | 5765 | 5766 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 1 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 1.58
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:00 | 20:00 | 5766 | 5768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:00 | 21:00 | 5768 | 5771 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:00 | 22:00 | 5771 | 5775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:00 | 23:00 | 5775 | 5775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 0 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:00 | 00:00 | 5775 | 5779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4