## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:00 | 01:00 | 5779 | 5783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:00 | 02:00 | 5783 | 5789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00 | 02:33 | 5789 | 5792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:33 | 02:45 | 5792 | 5792 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:45 | 03:00 | 5792 | 5793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:00 | 03:05 | 5793 | 5794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:05 | 03:15 | 5794 | 5794 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (inc. 23.67) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,794.0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23.67
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:15 | 03:42 | 5794 | 5796 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:42 | 04:21 | 5796 | 5796 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:21 | 04:54 | 5796 | 5798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:54 | 04:59 | 5798 | 5798 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:59 | 05:00 | 5798 | 5798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:00 | 05:10 | 5798 | 5799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:10 | 05:18 | 5799 | 5799 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:18 | 05:20 | 5799 | 5799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:20 | 05:27 | 5799 | 5799 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:27 | 05:31 | 5799 | 5799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:31 | 05:35 | 5799 | 5799 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:35 | 05:38 | 5799 | 5800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:38 | 05:57 | 5800 | 5800 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:57 | 06:00 | 5800 | 5800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:00 | 06:07 | 5800 | 5800 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:07 | 06:09 | 5800 | 5800.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0.5 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 15
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:09 | 06:20 | 5800.5 | 5800.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:20 | 06:28 | 5800.5 | 5800.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 0.2002 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 1.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:28 | 06:45 | 5800.7 | 5800.7 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:45 | 06:55 | 5800.7 | 5801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.2998 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 1.8
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:55 | 07:00 | 5801 | 5801 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:00 | 07:21 | 5801 | 5802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:21 | 08:03 | 5802 | 5802 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:03 | 08:30 | 5802 | 5803.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:27 | 1.5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 3.33
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:30 | 08:37 | 5803.5 | 5803.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:37 | 09:00 | 5803.5 | 5804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 0.5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 1.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:00 | 09:02 | 5804 | 5804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:02 | 09:09 | 5804 | 5804 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:09 | 10:00 | 5804 | 5806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:51 | 2 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 2.35
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:00 | 10:04 | 5806 | 5806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8 ) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:04 | 10:10 | 5806 | 5806 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:10 | 10:30 | 5806 | 5807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:30 | 10:43 | 5807 | 5807 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:43 | 11:00 | 5807 | 5808 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:00 | 11:15 | 5808 | 5809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:15 | 11:20 | 5809 | 5809 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:20 | 11:31 | 5809 | 5810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:31 | 11:34 | 5810 | 5810 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:34 | 11:36 | 5810 | 5810.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0.2998 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 8.99
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:36 | 11:42 | 5810.3 | 5810.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:42 | 11:58 | 5810.3 | 5810.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:16 | 0.2002 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 0.75
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:58 | 12:02 | 5810.5 | 5810.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:02 | 12:09 | 5810.5 | 5811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0.5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 4.29
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:09 | 12:13 | 5811 | 5811 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:13 | 12:24 | 5811 | 5812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:24 | 12:33 | 5812 | 5812 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:33 | 12:40 | 5812 | 5812.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0.2002 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 1.72
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:40 | 12:42 | 5812.2 | 5812.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:42 | 12:51 | 5812.2 | 5813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0.7998 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 5.33
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:51 | 13:01 | 5813 | 5813 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:01 | 13:31 | 5813 | 5814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:31 | 13:43 | 5814 | 5814 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:43 | 14:00 | 5814 | 5815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:00 | 14:18 | 5815 | 5816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:18 | 14:20 | 5816 | 5816 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:20 | 14:27 | 5816 | 5817 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:27 | 14:30 | 5817 | 5817 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotacion | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:30 | 14:47 | 5817 | 5818 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:47 | 14:52 | 5818 | 5818 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:52 | 14:54 | 5818 | 5818.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0.2002 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 6.01
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:54 | 15:00 | 5818.2 | 5818.2 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:00 | 15:03 | 5818.2 | 5818.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8 ) | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0.099609 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 1.99
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:03 | 15:09 | 5818.3 | 5818.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:09 | 16:00 | 5818.3 | 5820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:51 | 1.7002 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:00 | 16:05 | 5820 | 5821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:05 | 16:20 | 5821 | 5821 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:20 | 16:30 | 5821 | 5821.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.2002 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 1.2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:30 | 16:51 | 5821.2 | 5821.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:51 | 17:00 | 5821.2 | 5822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0.7998 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 5.33
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:00 | 17:05 | 5822 | 5822.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.2998 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 3.6
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:05 | 17:12 | 5822.3 | 5822.3 | TP |  | N/A | N/A | Repaso Intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 3.6
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:12 | 17:22 | 5822.3 | 5822.3 | TP |  | N/A | N/A | Toma Survey | N/A | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:22 | 17:35 | 5822.3 | 5823 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:13 | 0.7002 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 3.23
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:35 | 17:54 | 5823 | 5823 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (inc. 25.09) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,823.0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 19 | 25.09
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:54 | 18:00 | 5823 | 5823 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:00 | 18:08 | 5823 | 5823 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:08 | 18:44 | 5823 | 5824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:36 | 1 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 1.67
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:44 | 18:52 | 5824 | 5824 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:52 | 18:54 | 5824 | 5824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:54 | 19:05 | 5824 | 5824 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:05 | 19:27 | 5824 | 5825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:27 | 19:38 | 5825 | 5825 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:38 | 20:00 | 5825 | 5826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:00 | 21:00 | 5826 | 5828 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:00 | 21:19 | 5828 | 5828 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:19 | 0 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:19 | 21:28 | 5828 | 5828 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:28 | 22:00 | 5828 | 5830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:00 | 23:00 | 5830 | 5832 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:00 | 00:00 | 5832 | 5834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2