## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:00 | 00:02 | 5835 | 5835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:02 | 00:10 | 5835 | 5835 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:10 | 01:00 | 5835 | 5837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:50 | 2 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 2.4
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:00 | 01:06 | 5837 | 5837.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 0.3999 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 4
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:06 | 01:13 | 5837.4 | 5837.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:13 | 02:00 | 5837.4 | 5839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 1.6001 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 2.04
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:00 | 02:20 | 5839 | 5840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:20 | 02:28 | 5840 | 5840 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:28 | 02:31 | 5840 | 5840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:31 | 02:38 | 5840 | 5840 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:38 | 03:00 | 5840 | 5841 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:00 | 03:11 | 5841 | 5841 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:11 | 03:18 | 5841 | 5841 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:18 | 04:00 | 5841 | 5843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:00 | 04:42 | 5843 | 5844 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:42 | 1 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 1.43
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:42 | 04:47 | 5844 | 5844 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:47 | 04:52 | 5844 | 5844 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:52 | 04:58 | 5844 | 5844 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:58 | 05:00 | 5844 | 5844 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:00 | 05:03 | 5844 | 5845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:03 | 05:14 | 5845 | 5845 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:14 | 05:37 | 5845 | 5845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:23 | 0 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:37 | 05:48 | 5845 | 5845 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:48 | 05:57 | 5845 | 5846 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:57 | 06:15 | 5846 | 5846 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:15 | 06:25 | 5846 | 5846.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.3999 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 2.4
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:25 | 06:46 | 5846.4 | 5846.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:46 | 07:00 | 5846.4 | 5847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:14 | 0.6001 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 2.57
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:00 | 07:35 | 5847 | 5849 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:35 | 08:12 | 5849 | 5849 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:12 | 08:21 | 5849 | 5849.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 0.3999 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 2.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:21 | 08:43 | 5849.4 | 5849.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:43 | 09:00 | 5849.4 | 5850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:17 | 0.6001 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 2.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:00 | 09:07 | 5850 | 5850 | TP |  | N/A | N/A | Repaso Intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:07 | 09:14 | 5850 | 5850 | TP |  | N/A | N/A | Toma Survey | N/A | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:14 | 10:00 | 5850 | 5852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 2 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 2.61
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:00 | 10:06 | 5852 | 5852.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 0.1001 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:06 | 10:21 | 5852 | 5852 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc° 25.26 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,852.0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25.26
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:21 | 11:00 | 5852.1 | 5853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 0.8999 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 1.38
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:00 | 11:12 | 5853 | 5853 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:12 | 11:46 | 5853 | 5854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 1 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 1.76
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:46 | 11:51 | 5854 | 5854 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:51 | 12:00 | 5854 | 5854.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 0.3999 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 2.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:00 | 12:10 | 5854.4 | 5855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 0.6001 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 3.6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:10 | 12:13 | 5855 | 5855 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:13 | 12:15 | 5855 | 5855.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0.2002 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 6.01
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:15 | 12:19 | 5855.2 | 5855.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | 1.8
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:19 | 12:24 | 5855.2 | 5855.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.59961 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 7.2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:24 | 12:30 | 5855.8 | 5855.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:30 | 12:43 | 5855.8 | 5855.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 0.1001 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 0.46
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:43 | 12:48 | 5855.9 | 5855.9 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:48 | 13:00 | 5855.9 | 5856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0.1001 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:00 | 13:12 | 5856 | 5856.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0.2002 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:12 | 13:18 | 5856.2 | 5856.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:18 | 13:28 | 5856.2 | 5857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.7998 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 4.8
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:28 | 13:42 | 5857 | 5857 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:42 | 14:00 | 5857 | 5857.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 0.2002 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 0.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:00 | 14:03 | 5857.2 | 5857.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:03 | 14:14 | 5857.2 | 5857.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0.19971 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 1.09
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:14 | 14:20 | 5857.4 | 5857.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:20 | 14:47 | 5857.4 | 5858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 0.6001 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 1.33
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:47 | 14:54 | 5858 | 5858 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:54 | 15:00 | 5858 | 5859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:00 | 15:05 | 5859 | 5859.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.3999 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 4.8
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:05 | 15:09 | 5859.4 | 5859.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:09 | 16:00 | 5859.4 | 5860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 0.6001 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 0.71
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:00 | 16:32 | 5860 | 5861.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 1.7002 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.19
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:32 | 16:38 | 5861.7 | 5861.7 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:38 | 16:40 | 5861.7 | 5862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0.2998 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 8.99
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:40 | 16:43 | 5862 | 5862 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:43 | 17:00 | 5862 | 5862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 0 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:00 | 17:09 | 5862 | 5862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:09 | 18:17 | 5862 | 5862 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:17 | 18:39 | 5862 | 5862 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:39 | 21:28 | 5862 | 5850 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:28 | 22:00 | 5850 | 5703 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") (uso de chaqueta recolectora, tubería llena) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 147 | 276 | 5 | 29.4 | 3.8
2024-07-04 | 2024-07-04 | 22:00 | 23:00 | 5703 | 5409 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") (uso de chaqueta recolectora, tubería llena) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 294 | 294 | 10 | 29.4 | 3.07
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:00 | 00:00 | 5409 | 5111 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") (uso de chaqueta recolectora, tubería llena) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 298 | 298 | 10 | 29.8 | 2.95