## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:00 | 01:00 | 5112 | 4796 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" uso de chaqueta recolectora, tubería llena) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 2.87
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:00 | 02:00 | 4796 | 4423 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" uso de chaqueta recolectora, tubería llena) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 373 | 373 | 13 | 28.69 | 2.55
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:00 | 03:00 | 4423 | 4049 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8"uso de chaqueta recolectora, tubería llena) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 374 | 374 | 13 | 28.77 | 2.63
2024-07-05 | 2024-07-05 | 03:00 | 04:00 | 4049 | 3676 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" uso de chaqueta recolectora, tubería llena) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 373 | 373 | 13 | 28.69 | 2.58
2024-07-05 | 2024-07-05 | 04:00 | 04:44 | 3676 | 3390 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" uso de chaqueta recolectora, tubería llena) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 286 | 390 | 10 | 28.6 | 2.53
2024-07-05 | 2024-07-05 | 04:44 | 08:31 | 3390 | 3390 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando a 2.04 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 03:47 |  |  |  |  | 227 | 3.78
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:31 | 08:34 | 3390 | 3362 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP 1 lingada sin conexion (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:34 | 09:30 | 3362 | 3275 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:30 | 10:00 | 3275 | 3010 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 265 | 530 | 9 | 29.44 | 2.3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:00 | 11:00 | 3010 | 2600 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 410 | 410 | 14 | 29.29 | 3.05
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:00 | 12:00 | 2600 | 2104 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 496 | 496 | 17 | 29.18 | 2.58
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:00 | 13:00 | 2104 | 1580 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 524 | 524 | 18 | 29.11 | 2.45
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:00 | 14:00 | 1580 | 1054 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 526 | 526 | 18 | 29.22 | 2.33
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:00 | 15:00 | 1054 | 557 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 497 | 497 | 17 | 29.24 | 2.4
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:00 | 15:28 | 557 | 297 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 260 | 557 | 9 | 28.89 | 2.35
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:28 | 22:09 | 297 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 06:41 |  |  |  |  | 401 | 6.68 | [9 empty] | 3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 22:09 | 22:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de sustituto | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-05 | 2024-07-06 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Engrasa tubo lavador | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5