## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:30 | 22:22 | 0 | 312 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 05:52 |  |  |  |  | 352 | 5.87 | [9 empty] | 3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:22 | 22:49 | 312 | 545 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5-1/2 ") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 233 | 518 | 8 | 29.13 | 2.3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:49 | 23:26 | 545 | 545 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:26 | 00:00 | 541 | 863 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5-1/2 ") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 322 | 568 | 11 | 29.27 | 2.07