## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:00 | 01:00 | 863 | 1389 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5-1/2 ") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 526 | 526 | 18 | 29.22 | 2.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:00 | 01:29 | 1389 | 1650 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5-1/2 ") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 261 | 540 | 9 | 29 | 2.45
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:29 | 01:52 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:52 | 02:00 | 1650 | 1739 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( 3 viajes 2 conexiones TP 5-1/2 ") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 89 | 668 | 3 | 29.67 | 2.15
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:00 | 03:00 | 1739 | 2295 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( 5-1/2 ") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 556 | 556 | 19 | 29.26 | 2.18
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:00 | 03:57 | 2295 | 2808 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( 5-1/2 ") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 513 | 540 | 18 | 28.5 | 2.07
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:57 | 04:28 | 2808 | 2808 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:28 | 05:00 | 2808 | 3102 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5-7/8) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 294 | 551 | 10 | 29.4 | 2.28
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:00 | 05:32 | 3102 | 3395 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5-7/8) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 293 | 549 | 10 | 29.3 | 2.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:32 | 06:00 | 3395 | 3395 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:00 | 07:43 | 3395 | 3395 | TP |  | N/A | N/A | Se agrega aditivo ENFLO (mejorador de flujo) a presas de trabajo | N/A | 19 | Densifica | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:43 | 11:30 | 3395 | 3395 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 2.00 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 03:47 |  |  |  |  | 227 | 3.78
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:30 | 12:00 | 3395 | 3602 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", 7 ling y 6 cnxs) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 207 | 414 | 7 | 29.57 | 2.45
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:00 | 13:00 | 3602 | 3956 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" 12 ling y 13 cnxs) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 354 | 354 | 12 | 29.5 | 2.45
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:00 | 14:00 | 3956 | 4334 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" 13 ling y 12 cnxs) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 378 | 378 | 13 | 29.08 | 2.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:00 | 14:56 | 4334 | 4363 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo ( TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 29 | 31 | 1 | 29 | 5.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:56 | 15:00 | 4363 | 4392 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.22
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:00 | 16:00 | 4392 | 4746 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 354 | 354 | 12 | 29.5 | 2.43
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:00 | 17:00 | 4746 | 5101 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 355 | 355 | 12 | 29.58 | 2.4
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:00 | 17:32 | 5101 | 5278 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", 6 ling y 5 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 177 | 332 | 6 | 29.5 | 3.17
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:32 | 18:00 | 5278 | 5307 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 29 | 62 | 1 | 29 | 5.9
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:00 | 19:00 | 5307 | 5336 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo ( TP 5 7/8" mete 2 metros de la segunda lingada ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 6.52
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:00 | 19:10 | 5336 | 5365 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo ( TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 0
2024-06-26 | 2024-06-27 | 19:10 | 00:00 | 5365 | 5356 | TP |  | N/A | N/A | Circula homogenizando fluido de 1.90 a 2.0 gr/cc | N/A | 37 | Control de pozo | 04:50 |  |  |  |  | 290 | 4.83