## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-27 | 19:10 | 03:08 | 5365 | 5365 | TP |  | N/A | N/A | Circula homogenizando columnas | N/A | 12 | Circula | 07:58 |  |  |  |  | 478 | 7.97
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:08 | 03:20 | 5365 | 5365 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:20 | 03:31 | 5365 | 5365 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:31 | 03:55 | 5365 | 5365 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:55 | 04:00 | 5365 | 5367 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo ( TP 5 7/8", mete 4 metros sin conexión) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 2 | 24 | 0 |  | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:00 | 04:08 | 5367 | 5374 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo ( TP 5 7/8" mete y metros sin conexión) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 7 | 53 | 1 | 7 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:08 | 05:00 | 5374 | 5377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 3 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 3.46
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:00 | 06:00 | 5377 | 5380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:00 | 07:00 | 5380 | 5385 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:00 | 07:10 | 5385 | 5385 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:10 | 07:37 | 5385 | 5386 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:37 | 07:49 | 5386 | 5386 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (10.56° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,386.0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.56
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:49 | 08:00 | 5386 | 5389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:00 | 08:27 | 5389 | 5391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:27 | 08:45 | 5391 | 5391 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:45 | 09:00 | 5391 | 5393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:00 | 10:00 | 5393 | 5396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:00 | 10:57 | 5396 | 5401 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 5 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 5.26
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:57 | 11:05 | 5401 | 5401 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:05 | 11:17 | 5401 | 5401 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:17 | 11:56 | 5401 | 5404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:56 | 12:24 | 5404 | 5404 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:24 | 12:55 | 5404 | 5404 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:55 | 13:00 | 5404 | 5404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 13:00 | 14:00 | 5404 | 5408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:00 | 15:00 | 5408 | 5413 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:00 | 15:22 | 5413 | 5413 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:22 | 0 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:22 | 15:44 | 5413 | 5413 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:44 | 16:00 | 5413 | 5415 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:00 | 16:01 | 5415 | 5415 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:01 | 16:16 | 5415 | 5415 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (11.61° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,415.0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 2.01 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11.61
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:16 | 16:52 | 5415 | 5418 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 3 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:52 | 16:58 | 5418 | 5418 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:58 | 17:00 | 5418 | 5418 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:00 | 17:34 | 5418 | 5422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:34 | 17:42 | 5422 | 5422 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:42 | 18:00 | 5422 | 5423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:00 | 18:34 | 5423 | 5426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:34 | 18:37 | 5426 | 5426 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:37 | 18:42 | 5426 | 5426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:42 | 18:53 | 5426 | 5426 | TP |  | N/A | N/A | Toma de surveys |  | 77 | Survey | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:53 | 19:03 | 5426 | 5426 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:03 | 20:00 | 5426 | 5431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 5 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 5.26
2024-06-27 | 2024-06-27 | 20:00 | 21:00 | 5431 | 5436 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 21:00 | 22:00 | 5436 | 5441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 22:00 | 22:32 | 5441 | 5443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-06-27 | 2024-06-27 | 22:32 | 22:44 | 5443 | 5443 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-27 | 2024-06-27 | 22:44 | 23:00 | 5443 | 5444 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-06-27 | 2024-06-27 | 23:00 | 23:07 | 5444 | 5444 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 23:07 | 23:16 | 5444 | 5444 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( 15.85° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 5,444.0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15.85
2024-06-27 | 2024-06-27 | 23:16 | 23:37 | 5444 | 5446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-06-27 | 2024-06-27 | 23:37 | 23:51 | 5446 | 5446 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-27 | 2024-06-28 | 23:51 | 00:00 | 5446 | 5446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0