## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:00 | 01:00 | 5446 | 5450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 01:00 | 01:03 | 5450 | 5451 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-28 | 2024-06-28 | 01:03 | 01:08 | 5451 | 5451 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-28 | 2024-06-28 | 01:08 | 02:00 | 5451 | 5455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 4 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 4.62
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:00 | 03:00 | 5455 | 5459 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 03:00 | 03:55 | 5459 | 5464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 5 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 5.45
2024-06-28 | 2024-06-28 | 03:55 | 04:12 | 5464 | 5464 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:12 | 04:50 | 5464 | 5467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 3 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 4.74
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:50 | 04:56 | 5467 | 5467 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:56 | 05:00 | 5467 | 5468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:00 | 06:00 | 5468 | 5472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:00 | 06:04 | 5472 | 5472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:04 | 06:22 | 5472 | 5472 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:22 | 06:32 | 5472 | 5472 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:32 | 06:58 | 5472 | 5474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:58 | 07:08 | 5474 | 5474 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (17.65° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,474.0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.65
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:08 | 07:14 | 5474 | 5474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:14 | 07:22 | 5474 | 5474 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:22 | 08:00 | 5474 | 5476 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 2 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 3.16
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:00 | 09:00 | 5476 | 5480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:00 | 09:27 | 5480 | 5482 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:27 | 09:34 | 5482 | 5482 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:34 | 09:41 | 5482 | 5482 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:41 | 09:50 | 5482 | 5483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:50 | 09:58 | 5483 | 5483 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:58 | 10:00 | 5483 | 5483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:00 | 10:05 | 5483 | 5483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:05 | 10:11 | 5483 | 5483 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:11 | 11:00 | 5483 | 5485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 2 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 2.45
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:00 | 12:00 | 5485 | 5487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:00 | 13:00 | 5487 | 5492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:00 | 14:00 | 5492 | 5498 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:00 | 15:00 | 5498 | 5501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:00 | 15:18 | 5501 | 5502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:18 | 15:34 | 5502 | 5502 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:34 | 15:42 | 5502 | 5503 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:42 | 16:10 | 5503 | 5503 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (19.30° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 5,503.0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 4.54 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19.3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:10 | 17:00 | 5503 | 5507 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:50 | 4 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 4.8
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:00 | 17:27 | 5507 | 5508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:27 | 17:37 | 5508 | 5508 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:37 | 18:00 | 5508 | 5509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:00 | 18:24 | 5509 | 5509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 0 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 0
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:24 | 18:33 | 5509 | 5509 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:33 | 19:00 | 5509 | 5512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:00 | 20:00 | 5512 | 5517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:00 | 21:00 | 5517 | 5521 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:00 | 22:00 | 5521 | 5524 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 22:00 | 23:00 | 5524 | 5528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-29 | 23:00 | 00:00 | 5528 | 5531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3