## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:00 | 00:13 | 5531 | 5531 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:13 | 00:29 | 5531 | 5532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:29 | 00:38 | 5532 | 5532 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (20.58 ° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 5,532.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.58
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:38 | 00:47 | 5532 | 5532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:47 | 00:55 | 5532 | 5532 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:55 | 01:00 | 5532 | 5532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:00 | 02:00 | 5532 | 5537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:00 | 02:50 | 5537 | 5540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:50 | 3 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 3.6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:50 | 02:57 | 5540 | 5540 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:57 | 03:00 | 5540 | 5540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:00 | 04:00 | 5540 | 5543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:00 | 05:00 | 5543 | 5547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:00 | 06:00 | 5547 | 5550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:00 | 06:14 | 5550 | 5550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:14 | 06:23 | 5550 | 5550 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:23 | 06:38 | 5550 | 5551 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:38 | 06:50 | 5551 | 5551 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:50 | 07:10 | 5551 | 5551 | TP |  | N/A | N/A | Envió de comandos |  | 78 | Comandos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:10 | 08:00 | 5551 | 5554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 3 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 3.6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:00 | 08:32 | 5554 | 5557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:32 | 08:48 | 5557 | 5557 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:48 | 09:00 | 5557 | 5558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:00 | 09:36 | 5558 | 5560 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:36 | 09:52 | 5560 | 5560 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:52 | 10:00 | 5560 | 5561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:00 | 10:04 | 5561 | 5561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:04 | 10:19 | 5561 | 5561 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (21.02° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,561.0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 15 | 21.02
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:19 | 11:00 | 5561 | 5563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:00 | 11:49 | 5563 | 5566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 3 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 3.67
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:49 | 12:00 | 5566 | 5566 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:00 | 13:00 | 5566 | 5570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:00 | 14:00 | 5570 | 5573 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:00 | 15:00 | 5573 | 5577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:00 | 16:00 | 5577 | 5580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:00 | 17:00 | 5580 | 5585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:00 | 17:37 | 5585 | 5589 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 4 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 6.49
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:37 | 17:51 | 5589 | 5589 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:51 | 18:00 | 5589 | 5590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:00 | 18:02 | 5590 | 5590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:02 | 18:16 | 5590 | 5590 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (20.94° inc) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,590.0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20.94
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:16 | 19:00 | 5590 | 5592 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ((TP 5 7/8")) |  | 1 | Perfora | 00:44 | 2 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 2.73
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:00 | 20:00 | 5592 | 5597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ((TP 5 7/8")) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:00 | 21:00 | 5597 | 5603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ((TP 5 7/8")) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:00 | 21:38 | 5603 | 5606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ((TP 5 7/8")) |  | 1 | Perfora | 00:38 | 3 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 4.74
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:38 | 21:45 | 5606 | 5606 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:45 | 22:00 | 5606 | 5607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 22:00 | 23:00 | 5607 | 5611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-29 | 2024-06-30 | 23:00 | 00:00 | 5611 | 5614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3