## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:00 | 17:20 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:20 | 21:27 | 0 | 309 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 04:07 |  |  |  |  | 247 | 4.12 | [9 empty] | 3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:27 | 21:51 | 309 | 511 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 202 | 505 | 7 | 28.86 | 2.38
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:51 | 22:23 | 511 | 511 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales. | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:23 | 23:00 | 511 | 859 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 348 | 564 | 12 | 29 | 2.2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 23:00 | 23:16 | 859 | 1004 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 145 | 544 | 5 | 29 | 2.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 23:16 | 23:35 | 1004 | 1004 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:35 | 00:00 | 1004 | 1236 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 232 | 557 | 8 | 29 | 2.17