## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:00 | 01:00 | 1236 | 1758 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 522 | 522 | 18 | 29 | 2.13
2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:00 | 01:30 | 1758 | 2018 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 260 | 520 | 9 | 28.89 | 2.43
2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:30 | 02:29 | 2018 | 2018 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior y prueba señal de herramienta direccional | N/A | 12 | Circula | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:29 | 03:00 | 2018 | 2280 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 262 | 507 | 9 | 29.11 | 2.4
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:00 | 03:29 | 2280 | 2512 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 232 | 480 | 8 | 29 | 2.58
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:29 | 03:53 | 2512 | 2512 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior y prueba señal de herramienta direccional | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:53 | 04:00 | 2512 | 2570 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:00 | 05:00 | 2570 | 3041 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 471 | 471 | 16 | 29.44 | 2.28
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:00 | 05:04 | 3041 | 3070 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8". 1 lingada sin conexión. ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:04 | 05:14 | 3070 | 3070 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior y prueba señal de herramienta direccional | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:14 | 05:51 | 3070 | 3393 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 323 | 524 | 11 | 29.36 | 2.32
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:51 | 06:10 | 3393 | 3393 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior y prueba señal de herramienta direccional | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:10 | 07:00 | 3393 | 3744 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 351 | 421 | 12 | 29.25 | 2.33
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:00 | 07:25 | 3744 | 3921 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 177 | 425 | 6 | 29.5 | 2.17
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:25 | 07:53 | 3921 | 3921 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior y prueba señal de herramienta direccional | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:53 | 08:00 | 3921 | 3950 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 4.32
2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:00 | 09:00 | 3950 | 4214 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 264 | 264 | 9 | 29.33 | 3.65
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:00 | 09:41 | 4214 | 4507 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 293 | 429 | 10 | 29.3 | 2.93
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:41 | 10:07 | 4507 | 4507 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior y prueba señal de herramienta direccional | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:07 | 11:00 | 4507 | 4920 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 413 | 468 | 14 | 29.5 | 2.18
2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:00 | 11:11 | 4920 | 5005 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 85 | 464 | 3 | 28.33 | 2.28
2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:11 | 11:37 | 5005 | 5005 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior y prueba señal de herramienta direccional | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:37 | 12:00 | 5005 | 5150 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 145 | 378 | 5 | 29 | 2.52
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:00 | 12:46 | 5150 | 5501 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 351 | 458 | 13 | 27 | 2.3
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:46 | 13:05 | 5501 | 5530 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8" / con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 29 | 92 | 1 | 29 | 2.15
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:05 | 13:30 | 5530 | 5705 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 175 | 420 | 6 | 29.17 | 2.55
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:30 | 13:39 | 5705 | 5705 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior y prueba señal de herramienta direccional |  | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:39 | 14:00 | 5705 | 5793 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP ( TP 5 7/8" / con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 88 | 251 | 3 | 29.33 | 2.12
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:00 | 14:27 | 5793 | 5824 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP ( TP 5 7/8" / con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 31 | 69 | 1 | 31 | 6.93
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:27 | 14:41 | 5824 | 5824 | TNP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:41 | 14:50 | 5824 | 5847 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8" / con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 23 | 153 | 1 | 23 | 0
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:50 | 16:50 | 5847 | 5847 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior y prueba señal de herramienta direccional, reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-08 | 2024-07-09 | 16:50 | 00:00 | 5847 | 5847 | TNP | Entubado | N/A | N/A | Desplaza 300 m3 de fluido de perforación | N/A | 14 | Desplaza fluido | 07:10 |  |  |  |  | 430 | 7.17