## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-09 | 16:50 | 04:47 | 5850 | 5850 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de perforación a 2.04 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 11:57 |  |  |  |  | 717 | 11.95
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:47 | 05:07 | 5850 | 5863 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8" / con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 13 | 39 | 1 | 13 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:07 | 07:30 | 5863 | 5863 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de perforación a 2.04 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:30 | 08:00 | 5863 | 5865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:00 | 09:00 | 5865 | 5870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:00 | 10:00 | 5870 | 5873 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:00 | 10:16 | 5873 | 5874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:16 | 10:41 | 5874 | 5874 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:41 | 11:00 | 5874 | 5875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:00 | 12:00 | 5875 | 5877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:00 | 12:17 | 5877 | 5877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 0 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:17 | 12:25 | 5877 | 5877 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:25 | 12:57 | 5877 | 5879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:57 | 13:09 | 5879 | 5879 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 27.12°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,879.0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27.12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:09 | 13:36 | 5879 | 5880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:36 | 13:44 | 5880 | 5880 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:44 | 14:00 | 5880 | 5880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 0 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:00 | 14:30 | 5880 | 5881 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:30 | 14:49 | 5881 | 5881 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:49 | 15:00 | 5881 | 5882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:00 | 15:15 | 5882 | 5882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 0 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:15 | 15:21 | 5882 | 5882 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:21 | 16:00 | 5882 | 5883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 1 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 1.54
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:00 | 16:49 | 5883 | 5885 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:49 | 2 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 2.45
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:49 | 16:52 | 5885 | 5885 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:52 | 17:00 | 5885 | 5885 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:00 | 17:46 | 5885 | 5886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:46 | 17:53 | 5886 | 5886 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:53 | 18:16 | 5886 | 5886 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:16 | 19:00 | 5886 | 5888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 2 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 2.73
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:00 | 19:20 | 5888 | 5888.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 0.7998 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 2.4
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:20 | 19:26 | 5888.8 | 5888.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:26 | 20:00 | 5888.8 | 5890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 1.2002 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 2.12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:00 | 20:39 | 5890 | 5891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 1 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 1.54
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:39 | 20:48 | 5891 | 5891 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:48 | 21:00 | 5891 | 5893 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:00 | 21:03 | 5893 | 5893 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:03 | 21:14 | 5893 | 5893 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:14 | 21:35 | 5893 | 5893.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 0.6001 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 1.71
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:35 | 21:43 | 5893.6 | 5893.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:43 | 22:00 | 5894 | 5894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 0 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:00 | 22:06 | 5894 | 5894.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 0.2998 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 3
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:06 | 22:11 | 5894.3 | 5894.3 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación torque máximo de 31 klbt/ft | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:11 | 22:47 | 5894.3 | 5895.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 1.2002 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:47 | 22:55 | 5895.5 | 5895.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:55 | 23:00 | 5895.5 | 5895.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.1001 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 1.2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 23:00 | 23:35 | 5895.6 | 5897 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 1.3999 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 2.4
2024-07-09 | 2024-07-09 | 23:35 | 23:41 | 5897 | 5897 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-09 | 2024-07-10 | 23:41 | 00:00 | 5897 | 5897.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 0.3999 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 1.26