## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:00 | 00:31 | 5897.4 | 5898.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 1.3003 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 2.52
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:31 | 00:40 | 5898.7 | 5898.7 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación con torque máximo de 31 klb/ft | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:40 | 00:55 | 5898.7 | 5899.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 0.59961 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 2.4
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:55 | 01:03 | 5899.3 | 5899.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:03 | 01:12 | 5899.3 | 5899.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 0.5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 3.33
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:12 | 01:17 | 5899.8 | 5899.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:17 | 01:31 | 5899.8 | 5900.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 0.7002 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 3
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:31 | 01:39 | 5900.5 | 5900.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:39 | 01:57 | 5900.5 | 5901 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 0.5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 1.67
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:57 | 02:07 | 5901 | 5901 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:07 | 02:18 | 5901 | 5901.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0.6001 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 3.27
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:18 | 02:30 | 5901.6 | 5901.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:30 | 03:00 | 5901.6 | 5902.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 1.1001 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2.2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:00 | 03:03 | 5902.7 | 5902.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.099609 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 1.99
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:03 | 03:17 | 5902.8 | 5902.8 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación con torque máximo de 31 klb/ft | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:17 | 03:34 | 5902.8 | 5903.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 0.7002 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 2.47
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:34 | 03:43 | 5903.5 | 5903.5 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación con torque máximo de 31 klb/ft |  | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:43 | 03:47 | 5903.5 | 5903.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0.2002 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 3
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:47 | 03:53 | 5903.7 | 5903.7 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:53 | 04:00 | 5903.7 | 5904 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0.2998 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 2.57
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:00 | 04:14 | 5904 | 5904.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 0.3999 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 1.71
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:14 | 04:20 | 5904.4 | 5904.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:20 | 04:22 | 5904.4 | 5904.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0.1001 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 3
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:22 | 04:34 | 5904.5 | 5904.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:34 | 04:43 | 5904.5 | 5905 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0.5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 3.33
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:43 | 04:55 | 5905 | 5905 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:55 | 05:00 | 5905 | 5905.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.2002 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 2.4
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:00 | 05:14 | 5905.2 | 5905.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 0.2998 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 1.28
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:14 | 05:21 | 5905.5 | 5905.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:21 | 06:00 | 5905.5 | 5906 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 0.5 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 0.77
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:00 | 06:19 | 5906 | 5906.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 0.7998 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 2.53
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:19 | 06:28 | 5906.8 | 5906.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:28 | 06:35 | 5906.8 | 5907 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0.2002 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 1.72
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:35 | 06:47 | 5907 | 5907 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación con torque máximo de 31 klb/ft |  | 106 | Paros de rotaria | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:47 | 07:49 | 5907 | 5907 | TP |  | N/A | N/A | Sin parámetros de perforación (realiza conexión perforando ) | N/A | 105 | Sin datos | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:49 | 07:53 | 5907 | 5908 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:53 | 08:05 | 5908 | 5908 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:05 | 08:23 | 5908 | 5908.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 0.8999 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:23 | 08:36 | 5908.9 | 5908.9 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:36 | 09:00 | 5908.9 | 5909.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 0.30029 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 0.75
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:00 | 10:00 | 5909.2 | 5910.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1.3999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.4
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:00 | 11:00 | 5910.6 | 5911.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:00 | 12:00 | 5911.6 | 5912.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:00 | 12:55 | 5912.6 | 5914 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 1.3999 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 1.53
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:55 | 13:02 | 5914 | 5914 | TP |  | N/A | N/A | Repasa parámetros. |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:02 | 14:00 | 5914 | 5914.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:58 | 0.7998 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 0.83
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:00 | 15:00 | 5914.8 | 5916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1.2002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:00 | 16:00 | 5916 | 5918 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:00 | 17:00 | 5918 | 5920 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:00 | 18:00 | 5920 | 5923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:00 | 19:00 | 5923 | 5924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:00 | 20:00 | 5924 | 5927 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:00 | 21:00 | 5927 | 5931 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:00 | 22:00 | 5930 | 5933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:00 | 22:50 | 5933 | 5935 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 2 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 2.4
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:50 | 23:00 | 5935 | 5935 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-10 | 2024-07-10 | 23:00 | 23:43 | 5935 | 5937 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 2 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 2.79
2024-07-10 | 2024-07-10 | 23:43 | 23:55 | 5937 | 5937 | TP |  | Conexión | N/A | Relaza conexión inc 28.92° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,937.0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28.92
2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:55 | 00:00 | 5937 | 5937.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.2998 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 3.6