## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 01:00 | 5937.3 | 5940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2.7002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.7
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:00 | 02:00 | 5940 | 5944 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:00 | 03:00 | 5944 | 5947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:00 | 04:00 | 5947 | 5950 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:00 | 05:00 | 5950 | 5953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:00 | 06:00 | 5953 | 5956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:00 | 07:00 | 5956 | 5959 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:00 | 08:00 | 5959 | 5965.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6.3999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6.4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 08:15 | 5965.4 | 5965.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 0.30029 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 1.2
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:15 | 08:20 | 5965.7 | 5965.7 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalos. | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:20 | 08:27 | 5965.7 | 5965.7 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:27 | 08:55 | 5965.7 | 5966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 0.2998 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 0.64
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:55 | 09:04 | 5966 | 5966 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc 30.55 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 5,966.0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30.55
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:04 | 10:00 | 5966 | 5969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" ( TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:56 | 3 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 3.21
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:00 | 11:00 | 5969 | 5974 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" ( TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:00 | 12:00 | 5974 | 5977.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" ( TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3.8999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3.9
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:00 | 13:00 | 5977.9 | 5982.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" ( TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.5
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:00 | 14:00 | 5982.4 | 5987.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" ( TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5.1001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5.1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:00 | 15:00 | 5987.5 | 5992 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" ( TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.5
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:00 | 15:57 | 5992 | 5995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" ( TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 3 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 3.16
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:57 | 16:07 | 5995 | 5995 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc 30.55 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,995.0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.55
2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:07 | 17:00 | 5995 | 5999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 4 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 4.53
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:00 | 18:00 | 5999 | 6002 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 19:00 | 6002 | 6007 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:00 | 19:26 | 6007 | 6008 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:26 | 1 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 2.31
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:26 | 19:43 | 6008 | 6008 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:43 | 20:00 | 6008 | 6010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:00 | 21:00 | 6010 | 6014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:00 | 22:00 | 6014 | 6017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:00 | 23:00 | 6017 | 6020 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:00 | 23:53 | 6020 | 6023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8) |  | 1 | Perfora | 00:53 | 3 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 3.4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:53 | 23:58 | 6023 | 6023 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:58 | 00:00 | 6023 | 6023 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03