## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R5_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
181 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:58 | 00:03 | 6023.3 | 6023.3 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
182 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:03 | 00:18 | 6023.3 | 6024 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 0.7002 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 2.8
183 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:18 | 00:39 | 6024 | 6024 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 30.13) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 6,024.0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30.13
184 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:39 | 01:00 | 6024 | 6025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
185 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:00 | 02:00 | 6025 | 6028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
186 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:00 | 03:00 | 6028 | 6032 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
187 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:00 | 03:52 | 6032 | 6036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 4 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 4.62
188 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:52 | 09:50 | 6036 | 6024 | TNP |  | N/A | N/A | Suspende perforación por falla en herramienta direccional (realizando toma de survey 3 ocasiones y toma de comandos ) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 05:58 |  |  |  |  | 358 | 5.97
189 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:50 | 10:00 | 6024 | 5995 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 8.7
190 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:00 | 11:00 | 5995 | 5729 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza, 9 ling, 8 cnx) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 266 | 266 | 9 | 29.56 | 5
191 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:00 | 12:00 | 5729 | 5464 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 265 | 265 | 9 | 29.44 | 5.5
192 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:00 | 13:00 | 5464 | 5139 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza 11 ling, 12 cnx) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 325 | 325 | 11 | 29.55 | 4.2
193 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:00 | 14:00 | 5139 | 4785 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 354 | 354 | 12 | 29.5 | 3.78
194 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 15:00 | 4785 | 4431 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 354 | 354 | 12 | 29.5 | 4.02
195 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 16:00 | 4431 | 4077 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 354 | 354 | 12 | 29.5 | 3.92
196 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:00 | 17:00 | 4077 | 3664 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 413 | 413 | 14 | 29.5 | 3.23
197 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:00 | 17:46 | 3664 | 3339 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza, 11 ling, 10 cnx) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 325 | 424 | 11 | 29.55 | 3.05
198 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:46 | 18:24 | 3339 | 3339 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
199 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:24 | 19:00 | 3339 | 3136 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 203 | 338 | 7 | 29 | 4.7
200 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:00 | 20:00 | 3136 | 2900 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" ((TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 236 | 236 | 8 | 29.5 | 6.45
201 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:00 | 21:00 | 2900 | 2665 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 235 | 235 | 8 | 29.38 | 5.33
202 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:00 | 21:05 | 2665 | 2636 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" ( TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza 1 ling sin conexion) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
203 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:05 | 21:25 | 2636 | 2636 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
204 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:25 | 22:00 | 2636 | 2407 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 229 | 393 | 8 | 28.63 | 3.13
205 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:00 | 23:00 | 2407 | 2007 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 400 | 400 | 14 | 28.57 | 2.92
206 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:00 | 00:00 | 2007 | 1550 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 457 | 457 | 16 | 28.56 | 2.97