## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R5_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
207 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:00 | 00:31 | 1546 | 1294 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 252 | 488 | 9 | 28 | 2.75
208 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:31 | 01:00 | 1294 | 1294 | TNP |  | N/A | N/A | MCC | N/A | 85 | MCC | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
209 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:00 | 01:13 | 1294 | 1182 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 112 | 517 | 4 | 28 | 2.77
210 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:13 | 01:57 | 1182 | 1182 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave HCA | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
211 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:57 | 02:00 | 1182 | 1153 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.82
212 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:00 | 02:03 | 1153 | 1125 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza 1 lingada sin conx) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
213 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:03 | 02:58 | 1125 | 1125 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave HCA |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
214 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:58 | 03:21 | 1125 | 1011 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza, 4 ling, 3 cnx) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 114 | 297 | 4 | 28.5 | 5.8
215 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:21 | 04:44 | 1011 | 1011 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave HCA |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
216 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:44 | 05:00 | 1011 | 922 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 89 | 334 | 3 | 29.67 | 3.88
217 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:00 | 05:54 | 922 | 553 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 369 | 410 | 13 | 28.38 | 3.42
218 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:54 | 09:08 | 553 | 553 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave HCA | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23
219 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:08 | 09:43 | 553 | 315 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8" velocidad controlada por suaveo y uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 238 | 408 | 8 | 29.75 | 3.6
220 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:43 | 15:30 | 315 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP" (TP 5 7/8", TXT) | TXT | 3 | Desarma BHA | 05:47 |  |  |  |  | 347 | 5.78 | [9 empty] | 3
221 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:30 | 16:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realizó orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
222 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:30 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
223 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:00 | 17:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de Prueba de BOP´s | N/A | 2 | Arma BHA | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
224 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:40 | 19:35 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
225 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:35 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
226 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:00 | 21:19 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32