## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
1 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 21:19 | 02:36 | 0 | 309 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 05:17 |  |  |  |  | 317 | 5.28 | [9 empty] | 3
2 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:36 | 03:00 | 309 | 481 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 172 | 430 | 6 | 28.67 | 2.78
3 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:00 | 03:04 | 481 | 508 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo 1 lingada sin conx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 27 | 405 | 1 | 27 | 0
4 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:04 | 03:52 | 508 | 508 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior |  | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
5 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:52 | 04:00 | 508 | 566 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.43
6 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:00 | 05:00 | 566 | 966 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 400 | 400 | 14 | 28.57 | 3
7 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:00 | 05:09 | 966 | 1022 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo 2 ling 1 conx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 3.97
8 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:09 | 05:36 | 1022 | 1022 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
9 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:36 | 06:00 | 1022 | 1228 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 206 | 515 | 7 | 29.43 | 2.28
10 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:00 | 06:32 | 1228 | 1493 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 265 | 497 | 9 | 29.44 | 2.42
11 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:32 | 06:55 | 1493 | 1493 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
12 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:55 | 07:00 | 1493 | 1552 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 59 | 708 | 2 | 29.5 | 1.23
13 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:00 | 07:57 | 1552 | 2024 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 472 | 497 | 16 | 29.5 | 2.32
14 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:57 | 08:12 | 2024 | 2024 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
15 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:12 | 09:00 | 2024 | 2348 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 324 | 397 | 11 | 29.45 | 2.97
16 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:00 | 09:31 | 2348 | 2584 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 236 | 457 | 8 | 29.5 | 2.72
17 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:31 | 09:53 | 2584 | 2584 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
18 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:53 | 10:00 | 2584 | 2673 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo, 3 LING, 2 CNX) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 89 | 763 | 3 | 29.67 | 2.33
19 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:00 | 10:41 | 2673 | 2985 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 312 | 457 | 11 | 28.36 | 2.53
20 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:41 | 11:00 | 2985 | 2985 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
21 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:00 | 11:05 | 2985 | 3014 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 3.82
22 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:05 | 13:19 | 3014 | 3014 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
23 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:19 | 14:00 | 3014 | 3273 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 259 | 379 | 9 | 28.78 | 2.82
24 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 14:14 | 3273 | 3387 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" Velocidad controlada por suaveo) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 114 | 489 | 4 | 28.5 | 2.37
25 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:14 | 14:37 | 3387 | 3387 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
26 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:37 | 15:00 | 3387 | 3561 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 174 | 454 | 6 | 29 | 3.22
27 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:00 | 15:45 | 3561 | 3889 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 328 | 437 | 11 | 29.82 | 2.48
28 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:45 | 16:12 | 3889 | 3889 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
29 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:12 | 17:00 | 3889 | 4152 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 263 | 329 | 9 | 29.22 | 3.9
30 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:00 | 17:37 | 4152 | 4416 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 264 | 428 | 9 | 29.33 | 2.32
31 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:37 | 18:07 | 4416 | 4416 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
32 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:07 | 19:00 | 4416 | 4736 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 320 | 362 | 11 | 29.09 | 2.95
33 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:00 | 19:24 | 4736 | 4915 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 179 | 448 | 6 | 29.83 | 2.75
34 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:24 | 19:50 | 4915 | 4915 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
35 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:50 | 20:00 | 4915 | 5003 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8" 3 ling 2 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 88 | 528 | 3 | 29.33 | 2.5
36 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:00 | 20:49 | 5003 | 5264 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 261 | 320 | 9 | 29 | 2.92
37 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:49 | 20:59 | 5264 | 5264 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
38 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:59 | 21:48 | 5264 | 5497 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 233 | 285 | 8 | 29.13 | 3.55
39 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 21:48 | 22:14 | 5497 | 5497 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
40 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:14 | 23:00 | 5497 | 5762 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 265 | 346 | 9 | 29.44 | 2.47
41 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 23:00 | 23:40 | 5762 | 5938 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 176 | 264 | 6 | 29.33 | 2.68
42 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 23:40 | 00:00 | 5938 | 5938 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33