## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-14 | 2024-07-15 | 23:40 | 00:04 | 5938 | 5938 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:04 | 01:00 | 5938 | 6036 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 78" con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 98 | 105 | 3 | 32.67 | 6.83
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:00 | 05:16 | 6036 | 6036 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando a 2.05 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 04:16 |  |  |  |  | 256 | 4.27
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:16 | 06:00 | 6036 | 6040 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 4 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 5.45
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:00 | 07:00 | 6040 | 6044 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:00 | 08:00 | 6044 | 6047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:00 | 09:00 | 6047 | 6050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:00 | 09:33 | 6050 | 6052 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:33 | 09:39 | 6052 | 6052 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:39 | 09:43 | 6052 | 6052 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:43 | 10:00 | 6052 | 6054 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:00 | 10:11 | 6054 | 6054 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:11 | 10:22 | 6054 | 6054 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 30.53) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 6,054.0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30.53
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:22 | 11:00 | 6054 | 6057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 3 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 4.74
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:00 | 11:48 | 6057 | 6060 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:48 | 3 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 3.75
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:48 | 12:11 | 6060 | 6060 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:11 | 12:21 | 6060 | 6060 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:21 | 13:00 | 6060 | 6063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 14:00 | 6063 | 6068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:00 | 15:00 | 6068 | 6072 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:00 | 16:00 | 6072 | 6077 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:00 | 16:54 | 6077 | 6082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 5 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 5.56
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:54 | 16:59 | 6082 | 6082 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:59 | 17:05 | 6082 | 6082 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:05 | 17:19 | 6082 | 6083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:19 | 17:32 | 6083 | 6083 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 31.48) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 6,083.0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31.48
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:32 | 18:00 | 6083 | 6085 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:00 | 19:00 | 6085 | 6091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:00 | 20:00 | 6091 | 6096 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:00 | 21:00 | 6096 | 6100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:00 | 22:00 | 6100 | 6103 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:00 | 23:00 | 6103 | 6108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:00 | 23:35 | 6108 | 6111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 3 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 5.14
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:35 | 23:48 | 6111 | 6111 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:48 | 23:55 | 6111 | 6111 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:55 | 00:00 | 6111 | 6112 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12