## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:00 | 00:14 | 6112 | 6112 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 31.48°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 6,112.0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.48
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:14 | 01:00 | 6112 | 6117 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:46 | 5 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 6.52
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:00 | 02:00 | 6117 | 6124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:00 | 03:00 | 6124 | 6130 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:00 | 04:00 | 6130 | 6136 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:00 | 04:42 | 6136 | 6140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 4 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 5.71
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:42 | 05:00 | 6140 | 6140 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:00 | 05:07 | 6140 | 6140 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:07 | 05:13 | 6140 | 6141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:13 | 05:27 | 6141 | 6141 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.48°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 6,141.0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.48
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:27 | 06:00 | 6141 | 6144 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:00 | 07:00 | 6144 | 6149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:00 | 08:00 | 6149 | 6155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:00 | 09:00 | 6155 | 6162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:00 | 10:00 | 6162 | 6168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:00 | 10:17 | 6168 | 6169 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:17 | 10:34 | 6169 | 6169 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:34 | 10:44 | 6169 | 6169 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:44 | 11:00 | 6169 | 6170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:00 | 11:06 | 6170 | 6170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:06 | 11:23 | 6170 | 6170 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.95°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 6,170.0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31.95
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:23 | 11:58 | 6170 | 6174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:58 | 12:06 | 6174 | 6174 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:06 | 12:18 | 6174 | 6175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:18 | 12:47 | 6175 | 6175 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:47 | 12:59 | 6175 | 6175 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:59 | 13:00 | 6175 | 6175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:00 | 13:24 | 6175 | 6176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:24 | 13:34 | 6176 | 6176 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:34 | 14:00 | 6176 | 6178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:00 | 14:12 | 6178 | 6179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:12 | 14:20 | 6179 | 6179 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:20 | 15:00 | 6179 | 6182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:00 | 16:00 | 6182 | 6185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:00 | 16:56 | 6185 | 6188 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:56 | 3 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 3.21
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:56 | 17:03 | 6188 | 6188 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:03 | 18:00 | 6188 | 6191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 3 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 3.16
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:00 | 18:56 | 6191 | 6198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 7 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 7.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:56 | 19:07 | 6198 | 6198 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:07 | 19:14 | 6198 | 6198 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:14 | 19:22 | 6198 | 6199 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:22 | 19:33 | 6199 | 6199 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.95°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 6,199.0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31.95
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:33 | 20:00 | 6199 | 6203 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:00 | 20:46 | 6199 | 6208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 9 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 11.74
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:46 | 20:57 | 6208 | 6208 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:57 | 21:00 | 6208 | 6208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:00 | 21:14 | 6208 | 6208.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 0.7002 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:14 | 21:53 | 6208.7 | 6208.7 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:53 | 22:00 | 6208.7 | 6209 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 0.2998 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 2.57
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:00 | 23:00 | 6209 | 6215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 4") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-17 | 23:00 | 00:00 | 6215 | 6224 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 4") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9