## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:00 | 00:28 | 6224 | 6227 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:28 | 00:43 | 6227 | 6227 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:43 | 00:51 | 6227 | 6227 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:51 | 00:59 | 6227 | 6227 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:59 | 01:08 | 6227 | 6227 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.93°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 6,227.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30.93
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:08 | 02:00 | 6227 | 6233 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 6 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 6.92
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:00 | 03:00 | 6233 | 6241 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:00 | 04:00 | 6241 | 6247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:00 | 05:00 | 6247 | 6255 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:00 | 05:05 | 6255 | 6256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:05 | 05:21 | 6256 | 6256 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:21 | 05:26 | 6256 | 6256 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:26 | 05:40 | 6256 | 6257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:40 | 06:00 | 6257 | 6257 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 6,257.0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30.42
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:00 | 07:00 | 6257 | 6264 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:00 | 08:00 | 6264 | 6270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:00 | 08:14 | 6270 | 6272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:14 | 08:28 | 6272 | 6272 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:28 | 09:00 | 6272 | 6276 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 4 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 7.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:00 | 09:42 | 6276 | 6281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 5 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 7.14
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:42 | 10:21 | 6281 | 6281 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramienta |  | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:21 | 10:58 | 6281 | 6285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 4 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 6.49
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:58 | 11:10 | 6285 | 6285 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:10 | 11:16 | 6285 | 6285 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:16 | 11:21 | 6285 | 6286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:21 | 11:35 | 6286 | 6286 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 29.80°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 6,286.0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29.8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:35 | 12:00 | 6286 | 6289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:00 | 13:00 | 6289 | 6296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:00 | 14:00 | 6296 | 6303 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:00 | 15:00 | 6303 | 6307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:00 | 15:07 | 6307 | 6307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:07 | 15:18 | 6307 | 6307 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:18 | 16:00 | 6307 | 6311 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 4 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 5.71
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:00 | 16:14 | 6311 | 6311 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:14 | 16:56 | 6311 | 6311 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:56 | 17:00 | 6311 | 6312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:00 | 17:23 | 6312 | 6313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:23 | 17:34 | 6313 | 6313 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:34 | 17:40 | 6313 | 6313 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:40 | 17:48 | 6313 | 6314 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:48 | 18:00 | 6314 | 6314 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 28.94°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 6,314.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28.94
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:00 | 19:00 | 6314 | 6321 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:00 | 20:00 | 6321 | 6328 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:00 | 21:00 | 6328 | 6333 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:00 | 22:00 | 6333 | 6341 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:00 | 22:18 | 6341 | 6343 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:18 | 22:34 | 6343 | 6343 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:34 | 22:40 | 6343 | 6343 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:40 | 22:51 | 6343 | 6343 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:51 | 23:04 | 6343 | 6343 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 28.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 6,343.0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28.42
2024-07-17 | 2024-07-17 | 23:04 | 23:17 | 6343 | 6346 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-07-17 | 2024-07-17 | 23:17 | 23:37 | 6343 | 6346 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:37 | 00:19 | 6346 | 6346 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7