## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
180 | 74130 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:37 | 00:19 | 6346 | 6346 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
181 | 74139 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:19 | 01:00 | 6346 | 6350 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 4 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 5.85 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
182 | 74171 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:00 | 01:56 | 6350 | 6354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 4 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 4.29 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
183 | 74183 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:56 | 02:20 | 6354 | 6354 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
184 | 74194 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 02:20 | 03:00 | 6354 | 6358 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
185 | 74209 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:00 | 03:10 | 6358 | 6360 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
186 | 74245 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:10 | 03:20 | 6360 | 6360 | TNP |  | N/A | N/A | Paro de rotaria |  | 106 | Paros de rotaria | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
187 | 74246 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:20 | 04:44 | 6360 | 6360 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
188 | 74504 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:44 | 05:00 | 6360 | 6362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
189 | 74293 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:00 | 06:00 | 6362 | 6368 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
190 | 74334 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:00 | 06:24 | 6368 | 6370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
191 | 74362 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:24 | 08:32 | 6370 | 6381 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Sin datos durante la conexión y perfora) |  | 105 | Sin datos | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
192 | 74382 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:32 | 09:00 | 6381 | 6386 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
193 | 74413 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:00 | 09:13 | 6386 | 6387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
194 | 74419 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:13 | 09:20 | 6387 | 6387 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
195 | 74422 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:20 | 10:00 | 6387 | 6390 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
196 | 74435 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:00 | 10:29 | 6390 | 6394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 00:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
197 | 74443 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:29 | 11:08 | 6394 | 6394 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
198 | 74472 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:08 | 12:00 | 6394 | 6399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 00:52 | 5 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 5.77 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
199 | 74490 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:00 | 12:29 | 6399 | 6401 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
200 | 74491 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:29 | 12:39 | 6401 | 6401 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
201 | 74495 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:39 | 12:45 | 6401 | 6401 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
202 | 74496 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:45 | 12:51 | 6401 | 6402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
203 | 74499 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:51 | 13:00 | 6402 | 6402 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.95°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 6,402.0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26.95 | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
204 | 74548 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:00 | 13:13 | 6402 | 6404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
205 | 74549 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:13 | 13:39 | 6404 | 6404 | TP |  | N/A | N/A | Toma comandos |  | 78 | Comandos | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
206 | 74550 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:39 | 14:00 | 6404 | 6407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
207 | 74555 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:00 | 14:08 | 6407 | 6407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
208 | 74559 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:08 | 14:13 | 6407 | 6407 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
209 | 74565 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:13 | 15:00 | 6407 | 6414 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 00:47 | 7 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 8.94 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
210 | 74598 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:00 | 15:27 | 6414 | 6417 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
211 | 74599 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:27 | 15:30 | 6417 | 6417 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
212 | 74600 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:30 | 16:00 | 6417 | 6422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
213 | 74620 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:00 | 16:04 | 6422 | 6422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
214 | 74621 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:04 | 16:07 | 6422 | 6422 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
215 | 74641 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:07 | 16:59 | 6422 | 6430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 8 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 9.23 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
216 | 74637 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:59 | 17:37 | 6430 | 6430 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | 9 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
217 | 74676 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:37 | 17:44 | 6430 | 6431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
218 | 74678 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:44 | 17:59 | 6431 | 6431 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
219 | 74692 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:59 | 18:06 | 6431 | 6431 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
220 | 74683 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:06 | 18:11 | 6431 | 6431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ((TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
221 | 74693 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:11 | 18:28 | 6431 | 6431 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.95°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 6,431.0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26.95 | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
222 | 74695 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:28 | 18:49 | 6431 | 6434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
223 | 74696 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:49 | 19:06 | 6434 | 6434 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
224 | 74697 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:06 | 19:18 | 6434 | 6434 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
225 | 74716 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:18 | 20:00 | 6434 | 6440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 6 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 8.57 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
226 | 74730 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:00 | 21:00 | 6440 | 6445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
227 | 74753 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:00 | 22:00 | 6445 | 6448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
228 | 74779 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:00 | 23:00 | 6448 | 6450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
229 | 74780 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 23:00 | 23:40 | 6450 | 6452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
230 | 74781 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 23:40 | 00:00 | 6452 | 6452 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6