## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-19 | 23:40 | 00:15 | 6452 | 6452 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:15 | 00:59 | 6452 | 6453 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 1 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 1.36
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:59 | 01:09 | 6453 | 6453 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:09 | 02:00 | 6453 | 6456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:00 | 02:01 | 6456 | 6456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:01 | 02:11 | 6456 | 6456 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:11 | 03:00 | 6456 | 6459 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 3 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 3.67
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:00 | 03:17 | 6459 | 6459 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:17 | 03:24 | 6459 | 6459 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:24 | 03:46 | 6459 | 6460 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:46 | 04:09 | 6460 | 6460 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.95°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 6,460.0 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26.95
2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:09 | 04:43 | 6460 | 6461 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 1 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 1.76
2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:43 | 04:53 | 6461 | 6461 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:53 | 05:00 | 6461 | 6462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:00 | 06:00 | 6462 | 6465 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:00 | 06:09 | 6465 | 6466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:09 | 06:20 | 6466 | 6466 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:20 | 06:35 | 6466 | 6466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:35 | 07:35 | 6466 | 6466 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:35 | 07:45 | 6466 | 6467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:45 | 07:52 | 6467 | 6467 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:52 | 08:00 | 6467 | 6467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:00 | 08:46 | 6467 | 6469 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:46 | 09:11 | 6469 | 6469 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:11 | 09:19 | 6469 | 6469 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:19 | 09:36 | 6469 | 6469 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (TP 5 7/8") |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:36 | 10:00 | 6469 | 6471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:00 | 10:43 | 6471 | 6473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 2 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 2.79
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:43 | 11:12 | 6473 | 6473 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:12 | 11:32 | 6473 | 6473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:32 | 11:40 | 6473 | 6473 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:40 | 11:56 | 6473 | 6474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:56 | 12:00 | 6474 | 6474 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:00 | 12:21 | 6474 | 6476 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:21 | 12:27 | 6476 | 6476 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:27 | 13:00 | 6476 | 6478 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:00 | 13:08 | 6478 | 6479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:08 | 13:18 | 6479 | 6479 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:18 | 13:32 | 6479 | 6479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:32 | 14:02 | 6479 | 6479 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:02 | 14:43 | 6479 | 6479 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:43 | 15:00 | 6479 | 6479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 0 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:00 | 15:17 | 6479 | 6480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:17 | 15:21 | 6480 | 6480 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:21 | 16:00 | 6480 | 6481 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:00 | 16:44 | 6481 | 6483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:44 | 16:58 | 6483 | 6483 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:58 | 17:00 | 6483 | 6483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:00 | 18:00 | 6483 | 6485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:00 | 19:00 | 6485 | 6486 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:00 | 20:00 | 6486 | 6487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 20:00 | 20:46 | 6487 | 6487 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-19 | 2024-07-19 | 20:46 | 21:00 | 6487 | 6488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:00 | 21:16 | 6488 | 6488.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 0.3999 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 1.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:16 | 21:30 | 6488.4 | 6488.4 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:30 | 21:37 | 6488.4 | 6488.4 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:37 | 21:50 | 6488.4 | 6489 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 0.6001 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 2.77
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:50 | 22:06 | 6489 | 6489 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.95°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 6,489.0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26.95
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:06 | 23:00 | 6489 | 6492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 3 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 3.33
2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:00 | 00:00 | 6492 | 6496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4