## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:00 | 00:12 | 6496 | 6496.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0.2998 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 1.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:12 | 00:18 | 6496.3 | 6496.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:18 | 01:00 | 6496.3 | 6499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 2.7002 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 3.86
2024-07-20 | 2024-07-20 | 01:00 | 02:00 | 6499 | 6501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:00 | 02:26 | 6501 | 6501.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 0.7998 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 1.85
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:26 | 03:02 | 6501.8 | 6501.8 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:02 | 03:35 | 6501.8 | 6502.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 0.90039 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 1.64
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:35 | 03:42 | 6502.7 | 6502.7 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:42 | 04:00 | 6502.7 | 6503.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 0.69971 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 2.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:00 | 05:00 | 6503.4 | 6506 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.6001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.6
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:00 | 06:00 | 6506 | 6510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:00 | 07:00 | 6510 | 6512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:00 | 08:00 | 6512 | 6515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:00 | 08:55 | 6515 | 6518 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:55 | 09:03 | 6518 | 6518 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:03 | 09:45 | 6518 | 6518 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:45 | 10:00 | 6518 | 6519 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:00 | 10:04 | 6519 | 6519 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:04 | 10:21 | 6519 | 6519 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.58°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 6,519.0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26.58
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:21 | 10:53 | 6519.1 | 6520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ((TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 0.8999 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 1.69
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:53 | 10:58 | 6520 | 6520 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:58 | 11:21 | 6520 | 6520 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:21 | 12:00 | 6520 | 6521 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 1 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 1.54
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:00 | 12:54 | 6521 | 6522.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 1.6001 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 1.78
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:54 | 13:59 | 6522.6 | 6522.6 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:59 | 14:00 | 6522.6 | 6522.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 0.1001 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 6.01
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:00 | 15:00 | 6522.7 | 6524 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1.2998 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:00 | 15:39 | 6524 | 6525.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 1.7998 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 2.77
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:39 | 16:33 | 6525.8 | 6525.8 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:33 | 17:00 | 6525.8 | 6526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 0.2002 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 0.44
2024-07-20 | 2024-07-20 | 17:00 | 18:00 | 6526 | 6529 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:00 | 19:00 | 6529 | 6530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 19:00 | 20:00 | 6530 | 6531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:00 | 21:00 | 6531 | 6532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:00 | 21:36 | 6532 | 6533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 1 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 1.67
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:36 | 22:19 | 6533 | 6533 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:19 | 22:42 | 6533 | 6534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:42 | 23:52 | 6534 | 6534 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-20 | 2024-07-21 | 23:52 | 00:00 | 6534 | 6534.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0.5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 3.75