## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:00 | 00:46 | 6534.5 | 6535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 0.5 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 0.65
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:46 | 00:52 | 6535 | 6535 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:52 | 01:00 | 6535 | 6536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:00 | 02:00 | 6536 | 6537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:00 | 02:04 | 6537 | 6537.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0.5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 7.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:04 | 02:15 | 6537.5 | 6537.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:15 | 02:50 | 6537.5 | 6538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8" |  | 1 | Perfora | 00:35 | 0.5 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 0.86
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:50 | 03:04 | 6538 | 6538 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:04 | 04:00 | 6538 | 6540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8" |  | 1 | Perfora | 00:56 | 2 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 2.14
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:00 | 04:24 | 6540 | 6540.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8" | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 0.2998 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 0.75
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:24 | 04:38 | 6540.3 | 6540.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:38 | 04:58 | 6540.3 | 6541 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8" |  | 1 | Perfora | 00:20 | 0.7002 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 2.1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:58 | 05:19 | 6541 | 6541 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:19 | 05:33 | 6541 | 6541.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 0.6001 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 2.57
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:33 | 05:44 | 6541.6 | 6541.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:44 | 06:00 | 6541.6 | 6542.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 1.1001 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 4.13
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:00 | 07:01 | 6542.7 | 6542.7 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:01 | 07:09 | 6542.7 | 6542.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0.19971 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 1.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:09 | 07:54 | 6542.9 | 6542.9 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bombas) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:54 | 08:00 | 6542.9 | 6543.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0.30029 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 3
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:00 | 08:15 | 6543.2 | 6543.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:15 | 08:21 | 6543.2 | 6543.2 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:21 | 08:46 | 6543.2 | 6545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 1.7998 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.32
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:46 | 08:48 | 6545 | 6545 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 | 2.68
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:48 | 08:53 | 6545 | 6545 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:53 | 09:00 | 6545 | 6546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:00 | 09:56 | 6546 | 6546.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:56 | 0.5 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 0.54
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:56 | 10:07 | 6546.5 | 6546.5 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:07 | 10:14 | 6546.5 | 6546.5 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 2.31
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:14 | 10:33 | 6546.5 | 6547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 0.5 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 1.58
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:33 | 10:47 | 6547 | 6547 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 27.46°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 6,547.0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27.46
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:47 | 11:00 | 6547 | 6548.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:00 | 11:35 | 6548.7 | 6549.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Circula pozo enfriando herramientas (Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" )) |  | 1 | Perfora | 00:35 | 0.69971 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 1.2
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:35 | 12:07 | 6549.4 | 6549.4 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:07 | 14:00 | 6549.4 | 6549.4 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:00 | 14:38 | 6549.4 | 6550.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 1.2002 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 1.9
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:38 | 15:09 | 6550.6 | 6550.6 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:09 | 15:45 | 6550.6 | 6551 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 00:36 | 0.3999 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 0.67
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:45 | 15:50 | 6551 | 6551 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:50 | 16:00 | 6551 | 6551.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.2998 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 1.8
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:00 | 17:00 | 6551.3 | 6552.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1.3003 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.3
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:00 | 18:00 | 6552.6 | 6553.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 0.6001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:00 | 19:00 | 6553.2 | 6554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 0.7998 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.8
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:00 | 20:00 | 6554 | 6555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:00 | 20:35 | 6555 | 6556 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 1 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 1.71
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:35 | 21:20 | 6556 | 6556 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:20 | 21:47 | 6556 | 6556.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 0.2998 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 0.67
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:47 | 21:54 | 6556.3 | 6556.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:54 | 22:00 | 6556.3 | 6557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0.7002 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 7
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:00 | 23:00 | 6557 | 6558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:00 | 00:00 | 6558 | 6561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3