## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:00 | 00:10 | 6561 | 6561 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:10 | 00:20 | 6561 | 6561.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.2998 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 1.8 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:20 | 00:36 | 6561.3 | 6561.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:36 | 01:00 | 6561.3 | 6562 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 00:24 | 0.7002 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 1.75 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:00 | 01:25 | 6562 | 6563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:25 | 01:35 | 6563 | 6563 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:35 | 02:00 | 6563 | 6564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:00 | 02:07 | 6564 | 6564.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 0.6001 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 5.14 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:07 | 02:13 | 6564.6 | 6564.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:13 | 03:00 | 6564.6 | 6566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 1.3999 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 1.79 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:00 | 03:53 | 6566 | 6568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 2 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 2.26 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:53 | 04:42 | 6568 | 6568 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:42 | 05:00 | 6568 | 6569 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:00 | 06:00 | 6569 | 6570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:00 | 06:14 | 6570 | 6571 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:14 | 07:48 | 6571 | 6571 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bombas) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:48 | 08:00 | 6571 | 6571.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0.5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 2.5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:00 | 08:23 | 6571.5 | 6572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 0.5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 1.3 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:23 | 08:35 | 6572 | 6572 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotacion |  | 106 | Paros de rotaria | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:35 | 08:52 | 6572 | 6572 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:52 | 09:00 | 6572 | 6572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:00 | 09:37 | 6572 | 6573.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 1.5 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 2.43 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:37 | 09:45 | 6573.5 | 6573.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:45 | 10:00 | 6573.5 | 6574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 0.5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 2 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:00 | 10:43 | 6574 | 6576 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 2 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 2.79 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:43 | 10:53 | 6576 | 6576 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:53 | 12:01 | 6576 | 6576 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:01 | 12:16 | 6576 | 6576 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 0 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:16 | 12:56 | 6576 | 6576 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 29.9°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [10 empty] | 6,576.0 | 0.45 | 0 | 0 | 8.15 | 5.76 | 25.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29.9 | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:56 | 13:00 | 6576 | 6577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:00 | 13:29 | 6577 | 6578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 1 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 2.07 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:29 | 14:28 | 6578 | 6578 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:28 | 14:34 | 6578 | 6578.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0.2998 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 3 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:34 | 15:13 | 6578.3 | 6578.3 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:13 | 15:27 | 6578.3 | 6578.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 0.40039 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 1.72 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:27 | 15:50 | 6578.7 | 6578.7 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:50 | 16:00 | 6578.7 | 6579 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.2998 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 1.8 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:00 | 16:24 | 6579 | 6579.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 0.3999 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 1 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:24 | 17:21 | 6579.4 | 6579.4 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:21 | 17:48 | 6579.4 | 6579.4 | TP |  | N/A | N/A | Comandos |  | 78 | Comandos | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:48 | 18:00 | 6579.4 | 6579.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0.2002 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 1 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:00 | 19:00 | 6579.6 | 6580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 0.3999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.4 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:00 | 20:00 | 6580 | 6581 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 20:00 | 21:00 | 6581 | 6581.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 0.3999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.4 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 21:00 | 23:40 | 6581.4 | 6577 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:40 | 00:00 | 6577 | 6490 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 87 | 261 | 3 | 29 | 3.4 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-901/IXACHI 32/PEMEX-CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" x 10" x 9 5/8"_R6