## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:00 | 00:36 | 6490 | 6316 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 174 | 290 | 6 | 29 | 3.83
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:36 | 01:04 | 6316 | 6316 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:04 | 02:00 | 6316 | 6002 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 314 | 336 | 11 | 28.55 | 3.07
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:00 | 03:00 | 6002 | 5601 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 401 | 401 | 14 | 28.64 | 2.85
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 04:00 | 5601 | 5170 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 431 | 431 | 15 | 28.73 | 2.82
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:00 | 05:00 | 5170 | 4697 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 473 | 473 | 16 | 29.56 | 2.52
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 06:00 | 4697 | 4250 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 447 | 447 | 15 | 29.8 | 2.75
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 07:00 | 4250 | 3779 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 471 | 471 | 16 | 29.44 | 2.68
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:00 | 07:47 | 3779 | 3398 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 381 | 486 | 13 | 29.31 | 2.58
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:47 | 08:00 | 3398 | 3282 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 116 | 535 | 4 | 29 | 2.78
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:00 | 08:28 | 3282 | 3080 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 202 | 433 | 7 | 28.86 | 2.82
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:28 | 08:50 | 3080 | 3080 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:50 | 09:00 | 3080 | 3022 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 3.27
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:00 | 10:00 | 3022 | 2665 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 357 | 357 | 13 | 27.46 | 3.32
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:00 | 11:00 | 2665 | 2293 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 372 | 372 | 13 | 28.62 | 3.48
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:00 | 12:00 | 2293 | 1921 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 372 | 372 | 13 | 28.62 | 3.55
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:00 | 13:00 | 1921 | 1577 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 3.8
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:00 | 13:04 | 1577 | 1548 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:04 | 16:42 | 1548 | 1548 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 03:38 |  |  |  |  | 218 | 3.63
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:42 | 16:45 | 1548 | 1519 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:45 | 17:03 | 1519 | 1519 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:03 | 18:00 | 1519 | 1053 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 466 | 491 | 16 | 29.13 | 2.45
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:00 | 19:00 | 1053 | 560 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 493 | 493 | 17 | 29 | 2.47
2024-07-23 | 2024-07-23 | 19:00 | 19:34 | 560 | 309 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 251 | 443 | 9 | 27.89 | 2.67
2024-07-23 | 2024-07-24 | 19:34 | 00:00 | 309 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:26 |  |  |  |  | 266 | 4.43 | [9 empty] | 3